## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/01 09:00 | 2021/06/01 17:30 | 彰化三場1,3好抽水機配置緩衝器線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景
2021-06-02(三) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/02 09:00 | 2021/06/02 17:30 | 彰化三場配置發電機啟動信號及通訊管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡清池
2021-06-03(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/03 09:00 | 2021/06/03 17:20 | 彰化三場1,3號抽水機緩衝器及電磁開關配置線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-06-04(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/04 08:30 | 2021/06/04 18:00 | 全興5,8號井基礎座施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃威霖,詹季達,胡范英俊,施清淵,黃春宏
2021-06-05(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/05 08:00 | 2021/06/05 17:30 | 公司安裝中央公園流量計表頭 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-06-07(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 公司配置中央公園流量計表頭線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景
2021-06-08(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 18:30 | 早上配置中央公園流量計表頭線路，下午載運箱子至現場安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-06-09(三) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/09 09:10 | 2021/06/09 17:20 | 彰化三場1號抽水機緩衝器及電磁開關配置控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-06-10(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/10 09:00 | 2021/06/10 17:30 | 彰化三場3號抽水機配置緩衝器及電磁開關控制線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-06-11(五) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/11 09:00 | 2021/06/11 17:30 | 彰化三場拉發電機啟動信號及通訊線路，緩衝器至PLC盤控制線路拉線及接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景
2021-06-15(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2021/06/15 09:20 | 2021/06/15 17:15 | 原料控制室拉網路線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,陳泓銘
2021-06-16(三) | (力)製五機管線換新工程 | 2021/06/16 09:00 | 2021/06/16 17:30 | 台中卜蜂製5機配置管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景
2021-06-17(四) | (力)製五機管線換新工程 | 2021/06/17 09:00 | 2021/06/17 17:30 | 台中卜蜂製5機配置管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景
2021-06-18(五) | (力)製五機管線換新工程 | 2021/06/18 09:00 | 2021/06/18 17:30 | 台中卜蜂製5機配置管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景
2021-06-21(一) | (力)製五機管線換新工程 | 2021/06/21 09:20 | 2021/06/21 17:20 | 台中卜蜂製5機配置管路及拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,詹季達
2021-06-22(二) | (力)製五機管線換新工程 | 2021/06/22 10:10 | 2021/06/22 17:30 | 台中卜蜂製5機配置管路及拉控制線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,詹季達,陽文景,許原杰
2021-06-23(三) | (力)製五機管線換新工程 | 2021/06/23 09:00 | 2021/06/23 17:10 | 台中卜蜂製5機查線路對IO點 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,詹季達,陽文景,許原杰
2021-06-24(四) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/24 09:00 | 2021/06/24 17:10 | 混合機工程拉控制線路及接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,許原杰,賴彥霖,吳至善
2021-06-25(五) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/25 09:00 | 2021/06/25 17:20 | 混合機接控制線及試馬達方向 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,陳泓銘
2021-06-28(一) | (力)製五機管線換新工程 | 2021/06/28 09:00 | 2021/06/28 17:30 | 台中卜蜂製5機配置管路及拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景
2021-06-29(二) | (力)製五機管線換新工程 | 2021/06/29 09:00 | 2021/06/29 17:00 | 台中卜蜂製5機配置管路及拉線查線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,蔡清池
2021-06-30(三) | (力)製五機管線換新工程 | 2021/06/30 09:00 | 2021/06/30 17:00 | 台中卜蜂製5機查線路及接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池