## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/04 10:00 | 2021/01/04 17:30 | 南化儲藥槽安裝加藥機 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 蔡清池,張名範,張堯彰,黃威霖,楊洺頡,蕭竣鴻,謝承宏
2021-01-05(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/05 09:00 | 2021/01/05 16:30 | 南化儲藥槽安裝電燈 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,張名範,蕭竣鴻,楊洺頡,張堯彰,黃威霖,謝承宏
2021-01-06(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/01/06 10:30 | 2021/01/06 18:30 | 載運揚水管至現場深井放置 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-01-07(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/01/07 10:00 | 2021/01/07 17:00 | 載運配水中心電線至倍力揚， 沙鹿營運所DI管及管材運至大雅物料所放置 ，爵建成福星及英才查線路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-01-08(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/08 09:00 | 2021/01/08 17:00 | 坪林2,3號井移裝加藥機 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-01-11(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/11 09:00 | 2021/01/11 17:00 | 英才 大湳 福星移裝加藥機及管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,張名範,楊洺頡
2021-01-12(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/12 09:00 | 2021/01/12 17:00 | 英才 大湳 福星開關箱底座補水泥 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,詹季達,黎大揚
2021-01-13(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/13 09:00 | 2021/01/13 17:00 | 英才 大湳線路查修 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-01-14(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/14 09:00 | 2021/01/14 16:30 | 福星 英才試車 坪林開關箱補水泥 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陳明智