## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | 其他 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 公司配置花蓮玉里羽毛廠開關箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池
2020-11-03(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/03 09:00 | 2020/11/03 16:30 | 福星3號井安裝表前開關箱及配置線路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-04(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/04 09:00 | 2020/11/04 17:00 | 坪林1號井配置管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-05(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/05 09:00 | 2020/11/05 17:00 | 福星3號井接外線 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-06(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/06 09:00 | 2020/11/06 16:20 | 大湳3號井接外線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-07(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/07 09:00 | 2020/11/07 16:20 | 坪林2,4號井 英才2號井 大湳3號井安裝水質盤 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-09(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/09 09:00 | 2020/11/09 17:00 | 坪林2,4號井 大湳3號井 英才2號井拉水質盤電源 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-10(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/10 09:00 | 2020/11/10 17:00 | 坪林4號井 坪林2號井 英才2號井 水質盤安裝電源線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-11(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/11 09:00 | 2020/11/11 18:45 | 坪林1號井配置地坪管路接地棒施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-12(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/12 09:00 | 2020/11/12 17:00 | 坪林1號井配置地坪管路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-13(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/13 09:00 | 2020/11/13 17:00 | 坪林3號井安裝人孔配置管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-14(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/14 09:00 | 2020/11/14 17:20 | 大湳3號井 英才2號井 安裝濁度計及餘氯計 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2020-11-16(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/16 09:00 | 2020/11/16 18:00 | 坪林4號2號井安裝濁度計及餘氯計拉線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-17(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/17 09:00 | 2020/11/17 18:00 | 坪林3號井接地棒施工及地坪配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-18(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/18 09:00 | 2020/11/18 18:00 | 坪林3號井配置地坪管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-19(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/19 09:00 | 2020/11/19 18:00 | 大湳3號井試車及濁度計餘氯計接控制線路英才濁度計餘氯計接控制線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-20(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/20 09:00 | 2020/11/20 17:30 | 福星3號井配置表後開關箱管路英才坪林4 2號井濁度計餘氯計接線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-21(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/21 09:00 | 2020/11/21 17:00 | 坪林1號井開關箱安裝及拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-23(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/23 09:00 | 2020/11/23 17:30 | 坪林3號井安裝開關箱安裝及水質盤安裝及拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-24(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/24 09:00 | 2020/11/24 17:25 | 福星3號井接地棒施工及配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-25(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/25 10:00 | 2020/11/25 17:00 | 福星3號井配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-26(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/26 09:00 | 2020/11/26 17:00 | 坪林1,3號井安裝加藥機及加藥桶配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-11-27(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/27 09:00 | 2020/11/27 17:00 | 坪林1,3號井配置加藥桶進藥管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2020-11-28(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/28 09:00 | 2020/11/28 17:00 | 坪林3號井配置加藥桶進藥管路及控制線路接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2020-11-30(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/30 09:00 | 2020/11/30 17:00 | 坪林公園受電盤至台電變電站管路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚