## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:35 | 公司配置中央公園開關配置 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,蕃友謙,謝承宏
2021-05-03(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 18:30 | 公司配置中央公園開關位置 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 蔡清池,蕃友謙,謝承宏
2021-05-04(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 20:00 | 公司配置中央公園銅牌 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 蔡清池,謝承宏,蕃友謙
2021-05-05(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 09:05 | 2021/05/05 17:30 | 公司配置中央公園線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏,蕃友謙
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 20:00 | 公司配置中央公園表前開關箱安裝銅排 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 蔡清池,蕃友謙,謝承宏
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 20:00 | 公司配置中央公園表前開關箱安裝銅排及線路 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 蔡清池,蕃友謙,謝承宏
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 22:00 | 中央公園箱體安裝及抽水桶馬達線路接線 |  | AHR-2773 | 4.5 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,胡范英俊,陽文景,黃春宏,黃威霖,詹季達,蔡清池,蕃友謙,賴彥霖,謝承宏
2021-05-10(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 09:00 | 2021/05/10 23:30 | 中央公園拉表後開關線路及壓接 |  | AHR-2773 | 6 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,黃威霖,黃春宏,蔡清池,蕃友謙,謝承宏
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 09:00 | 2021/05/11 18:30 | 中央公園接表前開關台電一次側線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蔡清池,蕃友謙
2021-05-12(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/12 12:40 | 2021/05/12 20:50 | 早上公司吊運鐵板及鋼軌椿下午中央公園台電送電接線及馬達試車 |  | AFQ-8630 | 4.5 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃威霖,黃春宏,蔡清池,賴彥霖
2021-05-13(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/13 09:00 | 2021/05/13 19:00 | 中央公園試車及環境整理 |  | KEJ-8636 | 1.5 | 否 | 吳至善,林冠翔,施秉緯,黃威霖,黃春宏,蔡清池,蕃友謙
2021-05-14(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/05/14 09:00 | 2021/05/14 11:00 | 出水里第一站線路挖斷流量計及污水抽水機線路復原 公司配置台中卜蜂開關線路 組全興臨時盤表前線路 |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 蔡清池
2021-05-17(一) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/05/17 13:30 | 2021/05/17 18:10 | 出水里第一站流量計，污水抽水機線路被挖斷復原早上配置台中卜蜂開關線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-05-18(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/18 09:00 | 2021/05/18 16:00 | 彰化三場更換NFB開關及ATS全興五號井及8號井臨時盤接外線 |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 謝承宏,賴彥霖,蔡清池,陽文景,胡范英俊,黃威霖
2021-05-20(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/05/20 09:00 | 2021/05/20 11:20 | 出水里第一站流量計線路及污水抽水機線路復原 下午配置台中卜蜂開關線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景
2021-05-21(五) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 17:40 | 公司配置台中卜蜂粉碎機控制線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,蕃友謙
2021-05-24(一) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 17:30 | 公司配置台中卜蜂粉碎及冷卻開關線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景
2021-05-25(二) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/25 09:30 | 2021/05/25 17:30 | 載運粉碎及冷卻開關箱至卜蜂安裝定位 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 賴彥霖,蔡清池,陽文景,胡范英俊
2021-05-26(三) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/26 09:00 | 2021/05/26 17:10 | 台中卜蜂粉碎機及冷卻機開關箱線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景
2021-05-27(四) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/27 09:00 | 2021/05/27 17:30 | 台中卜蜂粉碎及冷卻盤盤內控制線路及整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景
2021-05-28(五) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/05/28 10:00 | 2021/05/28 17:20 | 台中卜蜂粉碎及冷卻開關箱拉一次側電源線及接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景