## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/01 08:30 | 2021/03/01 17:00 | 斗六卜蜂配置線路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-02(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/02 08:30 | 2021/03/02 17:00 | 雲林卜蜂散裝車道粉料配置管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-03(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/03 08:40 | 2021/03/03 17:00 | 雲林卜蜂散裝車道粉料配置管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-04(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/04 08:30 | 2021/03/04 17:00 | 雲林卜蜂散裝車道粉料配置管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-08(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/08 08:40 | 2021/03/08 17:00 | 雲林卜蜂散裝車道粉料配置馬達控制管路 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-09(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/09 08:30 | 2021/03/09 17:00 | 雲林卜蜂散裝車道粉料配置馬達控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-10(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/10 08:30 | 2021/03/10 17:00 | 雲林卜蜂散裝車道粉料配置馬達控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-11(四) | 其他 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:00 | 公司配置農林送風系統開關線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-12(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/12 09:00 | 2021/03/12 17:00 | 配置管路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,陽文景,吳至善,胡范英俊
2021-03-15(一) | 其他 | 2021/03/15 08:40 | 2021/03/15 17:00 | 農林飼料B線送風系統開關箱安裝及管路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-16(二) | 其他 | 2021/03/16 09:00 | 2021/03/16 17:00 | 農林飼料B線送風系統及拉線接線管路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,蕃友謙,施秉緯
2021-03-17(三) | 其他 | 2021/03/17 08:20 | 2021/03/17 17:00 | 農林飼料B線送風系統接電源線路及控制線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-18(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/03/18 08:25 | 2021/03/18 17:00 | 農林飼料B線送風系統試車 大湳3號井加藥機試車 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-19(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/19 09:00 | 2021/03/19 17:00 | 大甲10號井安裝加藥統及管路配制 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,詹季達
2021-03-20(六) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/20 09:00 | 2021/03/20 17:30 | 大甲10號井安裝加藥機管路配置 大安淨水場加藥桶安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,詹季達
2021-03-22(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/03/22 08:50 | 2021/03/22 17:00 | 大湳3號井移裝加藥機及人孔處理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-23(二) | 其他 | 2021/03/23 08:30 | 2021/03/23 17:00 | 台中卜蜂蛋雞場4樓小便斗排水管路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-24(三) | 其他 | 2021/03/24 08:10 | 2021/03/24 17:00 | 農生風送系統B線安裝電流表 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-25(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/03/25 09:00 | 2021/03/25 17:00 | 爵建成缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-26(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/03/26 09:00 | 2021/03/26 17:00 | 爵建成缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-29(一) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/29 08:55 | 2021/03/29 17:15 | N站安裝操作機電磁開關 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-30(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/30 08:30 | 2021/03/30 17:10 | J H站安裝操作機電磁開關 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-31(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/31 08:50 | 2021/03/31 17:15 | N站更換操作機及抽水馬達 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,賴彥霖,陽文景,胡范英俊