## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/01 09:00 | 2020/12/01 17:00 | 坪林1，3號井安裝水位計及線路拉馬達線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2020-12-02(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/02 09:00 | 2020/12/02 17:00 | 福星3號井水質盤及開關箱安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2020-12-03(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/03 09:00 | 2020/12/03 16:50 | 福星3號井水質盤及配電盤拉線 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2020-12-04(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/04 09:00 | 2020/12/04 17:00 | 福星3號井安裝水位計壓力計及接控制線路 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2020-12-05(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/05 09:00 | 2020/12/05 17:00 | 福星拉流量計線路坪林1,3號井拉發電機側線路 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2020-12-08(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/08 09:00 | 2020/12/08 17:00 | 坪林1,3號井進藥管路油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2020-12-09(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/09 09:00 | 2020/12/09 17:00 | 坪林3號井試車 福星3號井加藥機安裝及加藥機安裝管路配置 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2020-12-10(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/10 09:00 | 2020/12/10 17:00 | 福星3號井安裝洗眼器及配置給水管路，試車 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2020-12-11(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/11 09:00 | 2020/12/11 17:00 | 坪林1號井單機試車，英才2號井接外線線路閘刀一次側 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2020-12-12(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/12 09:00 | 2020/12/12 17:00 | 大湳3號井水質盤接排水管坪林一號井人孔處理 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池
2020-12-14(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/14 10:00 | 2020/12/14 15:30 | 後甲圓環操作機接線路 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚
2020-12-15(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:20 | 配電盤及加藥機壓接線路 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,施秉緯,楊政賢,蕃友謙