## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/03 09:30 | 2020/08/03 16:30 | 穿引線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-04(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/04 09:00 | 2020/08/04 17:00 | 穿引線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-05(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:00 | 中華民國工業安全衛生協會上課 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 黃威霖,周凱樂,陳瑀潔,蕭竣鴻
2020-08-06(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/06 09:00 | 2020/08/06 17:10 | 麗園公園配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏,賴彥霖,黃威霖,黃春宏
2020-08-07(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/07 09:00 | 2020/08/07 17:00 | 麗園公園配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-10(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/10 08:50 | 2020/08/10 17:00 | 坪林森林公園4號井配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-11(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/11 08:53 | 2020/08/11 16:43 | 坪林森林公園4號井配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-12(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/12 09:03 | 2020/08/12 16:35 | 搬運管材至英才公園放置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-13(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/13 08:54 | 2020/08/13 16:24 | 坪林森林公園穿引線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-14(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/14 07:42 | 2020/08/14 17:50 | 坪林公園4號井拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-15(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/15 08:00 | 2020/08/15 17:00 | 坪林森林公園4號井拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-17(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/17 09:14 | 2020/08/17 17:00 | 坪林森林公園4號井拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-18(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/18 07:40 | 2020/08/18 17:00 | 坪林森林公園4號井拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-20(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/20 09:00 | 2020/08/20 16:55 | 英才公園2號井配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-21(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/21 09:15 | 2020/08/21 17:00 | 英才公園2號井配管 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-24(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/24 09:00 | 2020/08/24 17:00 | 英才公園2號井配管 坪林森林公園拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-25(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/25 09:30 | 2020/08/25 17:00 | 搬運管路至大楠3號井 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-26(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/26 08:55 | 2020/08/26 17:00 | 坪林1號井清管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-27(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/27 09:00 | 2020/08/27 18:00 | 坪林1號井清管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-28(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/28 07:40 | 2020/08/28 17:00 | 坪林森林公園2號井4號井箱體安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-29(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/29 08:30 | 2020/08/29 16:50 | 英才公園2號井接地棒配製管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-08-31(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/31 09:00 | 2020/08/31 17:00 | 英才2號井配管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏