## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | 其他 | 2020/10/05 09:30 | 2020/10/05 17:50 | 台中卜蜂油槽區新增3相220v開關工程配置E51管路（電源） |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-06(二) | 其他 | 2020/10/06 09:10 | 2020/10/06 17:55 | 台中卜蜂油槽區新增3相220v開關工程配置電源管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-07(三) | 其他 | 2020/10/07 09:00 | 2020/10/07 17:00 | 台中卜蜂油槽區新增三相220v開關工程拉電源線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-08(四) | 其他 | 2020/10/08 09:10 | 2020/10/08 17:30 | 台中卜蜂油槽區新增三相220v開關工程變壓器安裝及結線與拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-09(五) | 其他 | 2020/10/09 09:10 | 2020/10/09 17:30 | 台中卜蜂吸煙室配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-12(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/12 09:00 | 2020/10/12 16:40 | 英才2號井安裝水位計及接控制線路加藥機線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-13(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/13 09:00 | 2020/10/13 17:00 | 大楠3號井拉控制線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-14(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/14 09:00 | 2020/10/14 17:00 | 坪林森林公園2號井4號井接流量計線路和加藥機線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-15(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/15 09:00 | 2020/10/15 17:00 | 坪林公園4號井試表頭台中卜蜂更換插座及匯流排蛋雞 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-16(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/16 09:00 | 2020/10/16 17:00 | 英才公園2號井接流量計線路 台中卜蜂更換LED電燈 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-20(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/20 09:00 | 2020/10/20 17:00 | 英才2號井拉發電機線路 員林出水里林厝里安裝抽水機底座 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-21(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/21 09:00 | 2020/10/21 17:00 | 大湳3號井安裝表前開關箱及拉線路電源 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-22(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/22 09:00 | 2020/10/22 17:00 | 英才2號井發電機測線路壓接接線 大湳3號井表前表後線路壓接接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-23(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/23 09:00 | 2020/10/23 17:30 | 大湳3號井拉發電機測線路及壓接線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-24(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/24 09:20 | 2020/10/24 16:30 | 大湳3號井加藥機安裝及加藥管管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-26(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/26 09:00 | 2020/10/26 17:00 | 大湳3號井安裝洗眼器管路配置及加藥機管路配置 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-27(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/27 08:40 | 2020/10/27 17:30 | 大湳3號井英才2號井試車 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-28(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/28 09:00 | 2020/10/28 17:00 | 英才2號井安裝洗眼器及加藥機管路及管路配置 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-29(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/29 09:00 | 2020/10/29 17:00 | 坪林四號井配置加藥桶進藥管路及安裝洗眼器給水管路配置 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-30(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/30 09:00 | 2020/10/30 17:00 | 福星3號井表前開關箱配管 坪林2號井安裝洗眼器加藥桶進藥管路配置 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏
2020-10-31(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/31 09:00 | 2020/10/31 17:10 | 大湳3號井，英才2號井，坪林2,4號井刷油漆，坪林2號井安裝洗眼器及配管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏