## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/01 08:45 | 2021/04/01 17:00 | 南送幹管J站安裝操作機及汙水抽水機G站安裝電磁開關及線路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,賴彥霖,陽文景,黃威霖,謝承宏,胡范英俊
2021-04-02(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/02 08:45 | 2021/04/02 17:00 | 南送幹管G站安裝操作機及汙水抽水機D站安裝電磁開關 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,賴彥霖,陽文景,胡范英俊,謝承宏,黃威霖
2021-04-03(六) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/03 08:35 | 2021/04/03 16:00 | 南送幹管D站安裝操作機及汙水抽水機H站安裝操作機及汙水抽水機 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,賴彥霖,詹季達,陽文景,胡范英俊
2021-04-06(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/06 09:00 | 2021/04/06 17:00 | 南送J站安裝操作機及調整污水抽水機 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,賴彥霖,黃威霖,胡范英俊,陳明智
2021-04-07(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/07 08:50 | 2021/04/07 17:00 | 南送D,G,H,N,站操作機調整G,N更換UPS |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陳明智
2021-04-08(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/08 08:55 | 2021/04/08 17:15 | 南送A,B,H,I,J,K,L,M,N,站更換UPS及壓力計 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陳明智
2021-04-09(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/09 09:00 | 2021/04/09 17:00 | 南送D,G,F,站更換UPS及壓力計更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陳明智
2021-04-10(六) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/10 09:00 | 2021/04/10 17:00 | 南送B,站更換UPS及壓力計更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-04-12(一) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/12 09:00 | 2021/04/12 17:00 | 南送更改線路，福壽拉線，霧峰看工作現場 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陳明智
2021-04-13(二) | 機修 | 2021/04/13 09:30 | 2021/04/13 17:30 | 水規所水工井增設變頻器安裝及線路配置，拉線，壓力計安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陳泓銘
2021-04-14(三) | 機修 | 2021/04/14 09:00 | 2021/04/14 16:00 | 烏日營運所載運次氯酸鈉至外站深井放置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-04-15(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/15 09:00 | 2021/04/15 17:10 | 福壽細粉碎查線路 出水里接線及試車 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-04-16(五) | 機修 | 2021/04/16 09:30 | 2021/04/16 16:40 | 吉峰里改進藥管（管路）部子公園2加裝消防取水口管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-04-19(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/19 08:40 | 2021/04/19 17:40 | 油桶區控制線路整理用蛇管 油桶區電磁閥用蛇管及控制線路整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,蕃友謙,蔡清池,謝承宏,黃威霖
2021-04-20(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/20 08:40 | 2021/04/20 17:10 | 雲林卜蜂油桶區電磁閥控制線路整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,蔡清池,蕃友謙,謝承宏,黃威霖
2021-04-21(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/21 08:30 | 2021/04/21 17:10 | 雲林卜蜂油桶區電磁閥線路配置及整理線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,蔡清池,蕃友謙,謝承宏,黃威霖
2021-04-22(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/22 08:30 | 2021/04/22 17:10 | 雲林卜蜂油桶區電磁閥線路接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,蔡清池,詹季達,吳至善,謝承宏,黃威霖,黃春宏
2021-04-23(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/23 08:30 | 2021/04/23 17:10 | 雲林卜蜂油桶區電磁閥線路配置及整理線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,胡范英俊,蔡清池,謝承宏
2021-04-24(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/24 08:00 | 2021/04/24 17:30 | 公司在配置開關位置及鑽孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,賴彥霖,施清淵,詹季達
2021-04-25(日) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2021/04/25 08:40 | 2021/04/25 17:40 | 舊廠網路線改至新系統 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陳泓銘,謝承宏
2021-04-26(一) | 機修 | 2021/04/26 09:00 | 2021/04/26 23:59 | 八張黎抗旱機電安裝NFB開關 電磁閥開關及線路配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,賴彥霖,蔡清池,謝承宏,黃威霖