## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-06(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/06 09:00 | 2020/07/06 16:30 | 搬運管路 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,吳至善,謝承宏,陽文景
2020-07-07(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/07 09:00 | 2020/07/07 17:00 | 搬運管路 接地棒施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,蔡清池,謝承宏,陽文景
2020-07-08(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/08 09:00 | 2020/07/08 17:00 | 搬運管路水泥磚 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,蔡清池,陽文景,施清淵,謝承宏
2020-07-09(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/09 09:20 | 2020/07/09 05:10 | 搬運管路水泥磚 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,謝承宏,蔡清池
2020-07-10(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/10 09:00 | 2020/07/10 17:35 | 搬運管路水泥磚 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡清池,謝承宏
2020-07-11(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/11 09:00 | 2020/07/11 17:00 | 搬運管路水泥磚 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蔡清池,謝承宏
2020-07-13(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/13 09:00 | 2020/07/13 16:45 | 國營會抽查 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 謝承宏,蔡清池
2020-07-14(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/14 09:00 | 2020/07/14 17:06 | 搬運管路水泥磚 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-07-15(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/15 08:50 | 2020/07/15 16:43 | 搬運管路水泥磚 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,謝承宏,蔡清池,陽文景