## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/01 08:30 | 2021/03/01 17:00 | 斗六卜蜂配置線路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-02(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/02 08:30 | 2021/03/02 17:00 | 雲林卜蜂散裝車道粉料配置管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-03(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/03 08:40 | 2021/03/03 17:00 | 雲林卜蜂散裝車道粉料配置管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-04(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/04 08:30 | 2021/03/04 17:00 | 雲林卜蜂散裝車道粉料配置管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-08(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/08 08:40 | 2021/03/08 17:00 | 雲林卜蜂散裝車道粉料配置馬達控制管路 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-09(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/09 08:30 | 2021/03/09 17:00 | 雲林卜蜂散裝車道粉料配置馬達控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-10(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/10 08:30 | 2021/03/10 17:00 | 雲林卜蜂散裝車道粉料配置馬達控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-11(四) | 其他 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:00 | 公司配置農林送風系統開關線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-03-12(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/12 09:00 | 2021/03/12 17:00 | 配置管路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,陽文景,吳至善,胡范英俊
2021-03-15(一) | 其他 | 2021/03/15 08:40 | 2021/03/15 17:00 | 農林飼料B線送風系統開關箱安裝及管路配置 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池