## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/01 09:00 | 2020/09/01 17:00 | 大湳3號井配管路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-09-02(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/02 09:20 | 2020/09/02 17:00 | 安裝變頻器 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏,張堯彰,黎大揚,黃威霖
2020-09-03(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/03 09:00 | 2020/09/03 16:00 | 麗園國營會抽查整理環境 英才公園配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-09-04(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/04 09:20 | 2020/09/04 17:20 | 拉線 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏,黎大揚,黃威霖,張堯彰
2020-09-05(六) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/05 09:00 | 2020/09/05 00:00 | 線路壓接 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏,張堯彰,黎大揚,黃威霖,張名範,蕭竣鴻
2020-09-06(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/06 09:00 | 2020/09/06 16:40 | 配電盤線路壓接 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,張堯彰,施清淵,黃威霖,賴彥霖,詹季達,蕃友謙,黃政寧,黎大揚
2020-09-07(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/07 09:00 | 2020/09/07 17:30 | 線路壓接 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,林彥誠,張堯彰,謝承宏
2020-09-08(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/08 07:50 | 2020/09/08 17:00 | 大楠3號井開關箱放置英才2號井管路修改 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-09-09(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/09 09:50 | 2020/09/09 17:00 | 坪林森林公園人孔蓋加高 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-09-10(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/10 09:00 | 2020/09/10 17:00 | 坪林森林公園人孔升高 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-09-11(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/11 09:22 | 2020/09/11 18:40 | 坪林森林公園安裝開關箱2號井4號井 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-09-14(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/14 09:00 | 2020/09/14 16:50 | 英才公園2號井管路增高坪林森林公園人孔蓋增高 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏
2020-09-15(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/15 10:40 | 2020/09/15 17:00 | 英才2號井穿水線大楠3號井穿水線坪林森林公園人孔蓋增高 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,謝承宏