## LD081_蔡睿森
姓名：LD081_蔡睿森
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/01 09:00 | 2021/02/01 17:00 | 坪林公園洗眼器漏水處理台中卜蜂製三製四管路保溫線路復原 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2021-02-02(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/02 09:00 | 2021/02/02 17:00 | 斗六卜蜂控制線路工程配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2021-02-03(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/03 09:00 | 2021/02/03 17:00 | 爵建成安裝PH計感測棒及通訊安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池
2021-02-04(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/04 09:00 | 2021/02/04 17:00 | 爵建成發電機側線路套管子保護 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2021-02-05(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/05 08:50 | 2021/02/05 17:00 | 斗六卜蜂配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池
2021-02-08(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/08 09:00 | 2021/02/08 17:00 | 爵建成安裝電容器一次側無熔絲開關 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:00 | 公司打掃 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池
2021-02-17(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/17 09:00 | 2021/02/17 17:00 | 大湳英才傳統電容器一次側加裝NFB開關 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池
2021-02-18(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/18 08:50 | 2021/02/18 17:00 | 斗六卜蜂配置管路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池
2021-02-19(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/19 08:50 | 2021/02/19 17:00 | 斗六卜蜂配置控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池
2021-02-20(六) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/20 09:00 | 2021/02/20 17:00 | 斗六卜蜂配置控制管路 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池