## LD083_蕭竣鴻
姓名：LD083_蕭竣鴻
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 場地周邊整理作業。 懸掛角鐵作業。 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 張名範,楊洺頡,張堯彰,謝承宏,蔡清池,蔡睿森,黃威霖
2021-01-05(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/05 00:00 | 2021/01/05 00:00 | c型鋼跟角鐵焊接作業。 電燈安裝作業。 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 張名範,張堯彰,謝承宏,楊洺頡,黃威霖
2021-01-06(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 告示牌號碼牌焊接作業。 檢查前環境整理作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,楊洺頡,張堯彰,謝承宏,黃威霖
2021-01-07(四) | (昶)3區-108年度通霄銅鑼營運所分區計量管網委外建置及漏水調查(弓銓) | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 鋼筋加熱折彎成型作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,謝和言
2021-01-08(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 測試用砝瑯封鈑，墊片，鑽孔，打動，研磨作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛,楊洺頡,張名範
2021-01-09(六) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:30 | 水泥地鑽孔打壁虎立柱。 角鐵焊接研磨。 水管U型勾固定。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範
2021-01-11(一) | 其他 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 環境整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2021-01-12(二) | 其他 | 2021/01/12 09:00 | 2021/01/12 17:30 | 作業區整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,謝和言
2021-01-13(三) | 其他 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 角鐵裁切打洞 工作機台清潔吸塵 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡
2021-01-14(四) | 其他 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 鋼板整理 剪床清理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,楊洺頡
2021-01-15(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 箱子焊接組立研磨作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2021-01-18(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 箱子焊接組立研磨作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2021-01-19(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:30 | 照明設備，攝影設備，角鐵座，安裝作業。 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 張名範,謝承宏,黃威霖,詹季達,黎大揚,蔡清池,蔡睿森,張堯彰,楊洺頡
2021-01-20(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 告示牌打壁虎作業 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 黃威霖,楊洺頡,張名範,謝承宏,張堯彰,蔡清池,蔡睿森,黎大揚
2021-01-21(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 場內照明設備固定角鐵修改。 角鐵焊接。 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 詹季達,黃威霖,蔡清池,蔡睿森,楊洺頡,張名範,張堯彰,黎大揚,謝承宏
2021-01-22(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 17:30 | 角鐵焊接研磨 曬水器組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃威霖,張堯彰,謝承宏,蔡清池,蔡睿森,楊洺頡,張名範,黎大揚
2021-01-25(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:30 | 早上大洋工業更換線路 下午宇博箱子上蓋製造作業 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-01-26(二) | 其他 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 17:30 | 宇博門口鐵皮屋塔建。 鋼板裁切。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-01-27(三) | 其他 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:30 | 上午力的整理電線 下午宇博製造置物箱隔板作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2021-01-28(四) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 控制箱組立焊接研磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-01-29(五) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 17:30 | 控制箱組立焊接製造作業 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言