## LD083_蕭竣鴻
姓名：LD083_蕭竣鴻
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 告示牌修改作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,謝和言
2020-12-02(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/02 00:00 | 2020/12/02 00:00 | 遮雨棚搭建作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,詹季達,楊洺頡,謝和言,黃春宏,陽文景
2020-12-03(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 遮雨棚搭建作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,楊洺頡,阮德勛,張名範,黃春宏
2020-12-04(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 遮雨棚搭建作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃春宏,楊洺頡,謝和言
2020-12-07(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 圍籬搭建作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,陽文景,胡范英俊
2020-12-08(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 圍籬搭建作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,楊洺頡,詹季達,黃春宏
2020-12-09(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 圍籬搭建作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,楊洺頡
2020-12-10(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/12/10 00:00 | 2020/12/10 00:00 | 揚水管現配作業。 切割，焊接，組裝。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-12-11(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 大門修改作業。 鈑件折床折彎作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,謝和言
2020-12-12(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 圍籬，大門，水槽，搭建作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,楊洺頡
2020-12-14(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 告示牌修改作業 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡
2020-12-15(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 告示牌製造作業。 焊接，組立 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,阮德勛
2020-12-16(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 告示牌製造作業。 焊接，酸洗 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,阮德勛
2020-12-17(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 大門修改作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,謝和言
2020-12-18(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 大門修改作業 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,謝和言
2020-12-21(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:30 | 告示牌算洗，整理作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,謝和言
2020-12-22(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 揚水管砝瑯焊接作業。 舊正圍籬仗量作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2020-12-23(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 揚水管砝瑯焊接。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2020-12-24(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:30 | 揚水管砝瑯焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2020-12-25(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 管子切割，研磨。焊接。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2020-12-28(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 管子砝瑯焊接作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,謝和言
2020-12-29(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 砝瑯切割，研磨。 管子砝瑯焊接。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,謝和言
2020-12-30(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:30 | 管子砝瑯焊接。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,吳至善
2020-12-31(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:30 | 管子砝瑯焊接作業 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,謝和言