## LD083_蕭竣鴻
姓名：LD083_蕭竣鴻
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 17:30 | 焊接，研磨作業 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛
2020-08-03(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 箱子焊接研磨。 回公司電線吊掛作業，整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,張名範
2020-08-04(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 白鐵管裁切，法蘭焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-08-05(三) | 其他 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 台中職安上課 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 陳瑀潔,蘇依甯,蔡睿森,周凱樂,黃威霖 | 停車費: $320
2020-08-06(四) | 其他 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 順大廠驗。 下午廠內箱子焊接。 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油費: $394
2020-08-07(五) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 白鐵管配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃威霖,阮德勛,張名範,賴彥霖
2020-08-08(六) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/08 08:00 | 2020/08/08 17:30 | 白鐵管修改。 外埔白鐵管法蘭焊接。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
2020-08-10(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 白鐵管法蘭焊接。 箱子帽子的組立焊接。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-08-11(二) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 18:30 | 伍晨廠驗。 回宇博箱體帽子上蓋的製造。 |  | BEV-2087 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,黃威霖 | 廠驗監工午餐費: $318
2020-08-12(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 18:30 | 箱體上蓋製造。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-08-13(四) | 其他 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 18:30 | 伍辰廠驗。 回宇博箱體製造。 |  | BEV-2087 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言 | 加油費: $478
2020-08-14(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/14 08:22 | 2020/08/14 18:30 | 箱子的製造，焊接，研磨 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-08-17(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/17 08:00 | 2020/08/17 18:30 | 箱子焊接組立研磨。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-08-18(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/18 09:00 | 2020/08/18 18:30 | 焊接組立研磨。 回力的公司，電線天車吊掛作業。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-08-19(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 18:30 | 陽水管的作業。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-08-20(四) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 18:30 | 燈桿焊接組立。 鈑件折床折彎。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-08-21(五) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 18:30 | 燈桿焊接組立研磨。 箱子鑽孔塔牙作業。 陽水管焊接。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-08-22(六) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/08/22 08:00 | 2020/08/22 17:30 | 組立焊接研磨作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-08-24(一) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 17:30 | 箱子骨架製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,吳至善
2020-08-25(二) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 17:30 | 箱子的焊接組立作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,吳至善
2020-08-26(三) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:30 | 箱子焊接作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2020-08-27(四) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:30 | 焊接研磨作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-08-28(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 17:30 | 台南弓詮廠驗。 回程載監工回台中。 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 加油費: $480
2020-08-29(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/29 08:00 | 2020/08/29 17:30 | 箱子上蓋焊接組立研磨作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言