## LD083_蕭竣鴻
姓名：LD083_蕭竣鴻
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 箱子製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,吳至善,阮德勛
2020-10-02(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/02 08:00 | 2020/10/02 17:30 | 鐵皮屋製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-10-05(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 18:30 | 鐵皮屋製造作業。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言,張名範
2020-10-06(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 18:30 | 箱子上蓋製造作業。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 楊洺頡,謝和言,阮德勛,吳至善,張名範
2020-10-07(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 18:30 | 箱子上蓋製造作業。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,謝和言,楊洺頡
2020-10-08(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 18:30 | 箱子上蓋製造作業。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,謝和言,楊洺頡,胡范英俊
2020-10-09(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 箱子上蓋製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,胡范英俊,楊洺頡,謝和言
2020-10-12(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 18:30 | 箱體製造作業。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,楊洺頡,謝和言
2020-10-13(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 18:30 | 箱體的製造作業。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,謝和言
2020-10-14(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 箱體製造作業。 操作機架子製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,謝和言
2020-10-15(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 箱子的製造作業。焊接，組立。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,謝和言,楊洺頡
2020-10-16(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 焊接，組立，箱子的製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,謝和言,楊洺頡
2020-10-17(六) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/17 08:00 | 2020/10/17 17:30 | 焊接，組立，鑽孔，箱子的製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
2020-10-19(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 箱子製造作業。 組立，焊接。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,謝和言
2020-10-20(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 箱子的製造作業。 焊接，組立，研磨。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,胡范英俊,謝和言,楊洺頡
2020-10-21(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:30 | 箱子製造作業。 組立，焊接，研磨。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,楊洺頡,謝和言
2020-10-22(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 箱子製造作業。 焊接，研磨，鑽孔。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,楊洺頡,謝和言
2020-10-23(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 箱子製造作業。 焊接研磨鑽孔塔牙。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,胡范英俊,楊洺頡,謝和言
2020-10-26(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 協助廠驗。 箱子拆卸。 砝藍的研磨。 桶子束夾的修改。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,謝和言
2020-10-27(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 桶蓋束夾製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,楊洺頡,謝和言
2020-10-28(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 桶蓋束夾製造作業。 滾圓，焊接。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,謝和言,張名範,阮德勛
2020-10-29(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 桶蓋束夾製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,楊洺頡,謝和言
2020-10-30(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 桶蓋束夾製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,楊洺頡,謝和言