## LD083_蕭竣鴻
姓名：LD083_蕭竣鴻
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 17:30 | 焊接，研磨作業 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛
2020-08-03(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 箱子焊接研磨。 回公司電線吊掛作業，整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,張名範
2020-08-04(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 白鐵管裁切，法蘭焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-08-05(三) | 其他 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 台中職安上課 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 陳瑀潔,蘇依甯,蔡睿森,周凱樂,黃威霖 | 停車費: $320
2020-08-06(四) | 其他 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 順大廠驗。 下午廠內箱子焊接。 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油費: $394
2020-08-07(五) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 白鐵管配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃威霖,阮德勛,張名範,賴彥霖
2020-08-08(六) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/08 08:00 | 2020/08/08 17:30 | 白鐵管修改。 外埔白鐵管法蘭焊接。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
2020-08-10(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 白鐵管法蘭焊接。 箱子帽子的組立焊接。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-08-11(二) | 其他 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 18:30 | 伍晨廠驗。 回宇博箱體帽子上蓋的製造。 |  | BEV-2087 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,黃威霖 | 廠驗監工午餐費: $318
2020-08-12(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 18:30 | 箱體上蓋製造。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-08-13(四) | 其他 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 18:30 | 伍辰廠驗。 回宇博箱體製造。 |  | BEV-2087 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言 | 加油費: $478
2020-08-14(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/14 08:22 | 2020/08/14 18:30 | 箱子的製造，焊接，研磨 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言