## LD083_蕭竣鴻
姓名：LD083_蕭竣鴻
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-06(一) | 其他 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 箱體物件修改鑽空，塔牙 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2020-07-07(二) | 其他 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 箱子修改，外罩封板與箱體的結合 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2020-07-08(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 打水尼牆，原有的道路地磚回舖 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蘇依甯,詹季達
2020-07-09(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 打基礎座，攪水尼 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,張名範,詹季達
2020-07-10(五) | 其他 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 箱體物件修改，合洞，上螺絲 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,詹季達
2020-07-13(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 支援 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,詹季達
2020-07-14(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 焊接法蘭和白鐵管，配置黑鐵管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,賴彥霖,胡范英俊
2020-07-15(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 地底的管線配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,阮德勛,詹季達
2020-07-16(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 地底管線配置，接地線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,阮德勛,詹季達
2020-07-17(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:30 | 白鐵管配管作業，管線配置作業 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 胡范英俊,阮德勛,賴彥霖,張名範
2020-07-20(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-07-21(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 箱體組立焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,謝和言
2020-07-22(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 箱體組立焊接，折床鋼板折彎 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,張名範,阮德勛
2020-07-23(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 箱體焊接研磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-07-24(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 箱體焊接研磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-07-25(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/25 08:00 | 2020/07/25 17:30 | 箱體的組立焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
2020-07-27(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | 箱體的製作組立 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-07-28(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 箱子焊接，研磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛,張名範
2020-07-29(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 箱子焊接研磨，鑽孔，塔牙 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛
2020-07-30(四) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 變電箱的組立，焊接，研磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛
2020-07-31(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:30 | 箱子焊接組立研磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範