## LD083_蕭竣鴻
姓名：LD083_蕭竣鴻
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 控制盒組立焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2021-02-02(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 控制盒焊接研磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2021-02-03(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 架子製造焊接 環境整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2021-02-04(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 桃園伍辰操作機廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-05(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 白鐵線槽折彎製造作業。 環境整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2021-02-08(一) | 其他 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 剪床機台整理清潔作業 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,張名範,阮德勛
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:00 | 打氣機清理清潔 置物架整理清潔 環境整理清潔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2021-02-17(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | 角鐵c型鐵切割焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,謝承宏,黃威霖,張堯彰
2021-02-18(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | 台南順大配電盤廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 加油費: $530 餐費（監工用餐）: $489
2021-02-19(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:30 | 配管作業 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃威霖,張堯彰,謝承宏,謝和言,阮德勛,張名範
2021-02-20(六) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 配管作業 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏,謝和言,黃威霖,阮德勛
2021-02-22(一) | 其他 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:30 | 抽水馬達固定座製造 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2021-02-23(二) | 其他 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:30 | 抽水馬達固定座製造 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-02-24(三) | 請假 | 2021/02/24 00:00 | 2021/02/24 00:00 | 請特休假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-25(四) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:30 | 鐵捲門，大門，維修保養 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,賴彥霖
2021-02-26(五) | 其他 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:30 | 台中水廠安裝抽水馬達架。 台中東興公園藥桶梯子修改。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言