## LD083_蕭竣鴻
姓名：LD083_蕭竣鴻
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 18:30 | 箱子上蓋的製作。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-09-02(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 18:30 | 箱子上蓋的焊接組立研磨作業。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-09-03(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 18:30 | 箱子上蓋的製作。 揚水管的焊接。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-09-04(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 18:30 | 箱體的製作。 網子裁剪焊接製作。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,張名範,吳至善,謝和言
2020-09-05(六) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 電線的配置。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚,黃威霖,張名範,張堯彰
2020-09-07(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 18:30 | 箱子的製作。焊接，組立，研磨。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,張名範,謝和言
2020-09-08(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 18:30 | 箱子焊接，組立，研磨作業。 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,謝和言
2020-09-09(三) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 箱子組裝組立作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,謝和言
2020-09-10(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 18:30 | 伍晨操作機廠驗。 宇博電箱組裝。 |  | BEV-2087 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,謝和言 | 加油費: $500
2020-09-11(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 鐵皮屋作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,吳至善
2020-09-12(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/12 08:00 | 2020/09/12 17:30 | 鐵皮屋製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-09-14(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 鐵皮屋的製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,謝和言
2020-09-15(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 鐵皮屋的製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,謝和言