## LD083_蕭竣鴻
姓名：LD083_蕭竣鴻
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 操作機製造作業。 切割，研磨。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,楊洺頡,謝和言
2020-11-03(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 操作機座製造作業。 焊接，組立。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,張名範,楊洺頡,謝和言
2020-11-04(三) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 操作機座製造作業。 焊接，研磨。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,謝和言
2020-11-05(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 電控箱製造作業。 焊接，研磨。 後鈕焊接，鎖扣焊接。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,謝和言
2020-11-06(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 大門橫拉門製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,謝和言
2020-11-09(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 橫拉門製造作業。 焊接，組立。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,謝和言
2020-11-10(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 圍籬製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,謝和言
2020-11-11(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 圍籬製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,謝和言
2020-11-12(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 圍籬製造作業。 組立，焊接。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,楊洺頡,謝和言
2020-11-13(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 電線佈置作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊明銓,吳至善,白明翰,林泰佑
2020-11-16(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 17:30 | 藥桶頸鎖製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,楊洺頡,謝和言
2020-11-17(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 17:30 | 遮雨棚製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,楊洺頡,謝和言
2020-11-18(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:30 | 遮雨棚製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,楊洺頡,謝和言
2020-11-19(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:30 | 遮雨棚製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,楊洺頡,謝和言
2020-11-20(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:30 | 圍籬大門製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,楊洺頡,謝和言
2020-11-21(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/21 08:00 | 2020/11/21 17:30 | 藥桶噴漆。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善
2020-11-23(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 17:30 | 遮雨棚製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,謝和言
2020-11-24(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 17:30 | 遮雨棚製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,謝和言
2020-11-25(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 17:30 | 告示牌製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡,謝和言
2020-11-26(四) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:30 | 現場配置管路作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 胡范英俊,謝和言,賴彥霖,楊洺頡
2020-11-27(五) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/27 00:00 | 2020/11/27 00:00 | 遮雨棚製造作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2020-11-28(六) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/28 08:00 | 2020/11/28 17:30 | 遮雨棚製造作業。 焊接，油漆。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊洺頡
2020-11-30(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 17:30 | 遮雨棚製造作業。噴漆。 回力的公司吊掛作業。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,楊洺頡