## LD084_洪子喬
姓名：LD084_洪子喬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | 工程標案文書處理 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 招標案瀏覽、標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-02(三) | 工程標案文書處理 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 招標案瀏覽，標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-03(四) | 工程標案文書處理 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 招標案瀏覽，標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-04(五) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 抽水機中檢 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 中檢（新力&工業路）
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 抽水機、抽水桶中檢
2021-06-07(一) | 工程標案文書處理 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 招標案瀏覽、標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | ISO文件處理，標語設計及繪製
2021-06-08(二) | 工程標案文書處理 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 招標案瀏覽、標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | ISO資料處理
2021-06-09(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 交維計劃書撰寫及處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 招標案瀏覽、標案詢價
2021-06-10(四) | 工程標案文書處理 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 招標案瀏覽、標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | ISO文件處理
2021-06-11(五) | 工程標案文書處理 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | ISO文件處理
2021-06-15(二) | 工程標案文書處理 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | ISO文件處理