## LD084_洪子喬
姓名：LD084_洪子喬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-02(二) | 工程標案文書處理 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 竣工資料處理
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 送審資料處理
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 送審資料處理
| (昶)3區-永和山水庫管理樓2樓監控室線路整修 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 估價單處理
| (昶)3區-田美攔河堰監視主機移轉備份 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 估價單處理
| (昶)3區-田美攔河堰水質測站管路改善 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 估價單處理
2021-03-03(三) | 工程標案文書處理 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 送審資料處理
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 日誌及竣工資料處理
2021-03-04(四) | 工程標案文書處理 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 送審資料處理
| (昶)10區-新金崙新增流量計 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 估價單處理
| (昶)10區-土坂加壓站設備改善 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 估價單處理
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 教育訓練資料處理
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 日誌處理及撰寫
2021-03-05(五) | 工程標案文書處理 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 單據整理及輸入
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 竣工資料處理
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 計劃書修改及撰寫
2021-03-08(一) | 工程標案文書處理 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 19:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 2 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 19:30 | 教育訓練資料處理，竣工資料處理
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 19:30 | 送審資料處理
| (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 19:30 | 估價單處理
| (昶)3區-竹北所寶鎮加壓站監控設備更換 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 19:30 | 估價單處理
| 工程標案文書處理 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 19:30 | 110年苗栗所轄區監控站改VPN傳訊工程-報價修改及核對
2021-03-09(二) | 工程標案文書處理 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 18:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 1 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 18:30 | 送審資料處理
| 工程標案文書處理 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 18:30 | 110年苗栗所轄區監控站改VPN傳訊工程-報價修改及核對
| (昶)11區-員林營運所外站電容器更換 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 18:30 | 估價單處理
2021-03-10(三) | 工程標案文書處理 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 送審資料處理及寄出
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 教育訓練資料寄出
| (昶)10區-利嘉淨水場電容器更換 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 機修文件處理
2021-03-11(四) | 其他臨時交辦事項 | 2021/03/11 06:00 | 2021/03/11 16:30 | 南工處上課 |  | BEV-2087 | 1 | 是 | 周靜慧