## LD084_洪子喬
姓名：LD084_洪子喬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 保險&勞安資料&電錶箱送審圖給監工、日誌撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 單據整理及輸入
| 工程標案文書處理 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 招標案瀏覽、標單製作
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 估價單處理
| 機修 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 估價單處理
| (昶)豐原所二場廢水場拖水機8號cpu 連線故障 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 估價單處理
2021-01-05(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 日誌撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 招標案瀏覽
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 銘牌&印章設計及繪製
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 估價單處理
2021-01-06(三) | 工程標案文書處理 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 至地政事務所&公所申請謄本&使用分區政明(力的工廠就地合法申請用)、 量力的工廠遮雨棚尺寸
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 近期工程進度表製作
| 工程標案文書處理 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 標案詢價(109年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程)
2021-01-07(四) | 工程標案文書處理 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 招標案瀏覽、標案詢價(109年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程) |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 估價單處理
| (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 詢價&訂購分水鞍(義田)
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 繪製力的廠內配置圖(力的工廠就地合法申請)
2021-01-08(五) | 工程標案文書處理 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 標案詢價(109年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程)、招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 估價單處理、機修文件處理
| (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 使用材料詢價
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 整理證照是否過期
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 單據整理及輸入
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 估價單處理
2021-01-12(二) | 工程標案文書處理 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 力的工廠就地合法-至公所領取使用分區證明&至彰化縣政府補資料
| 機修 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 機修材料訂購
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 計劃書修改
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 保險詢價
2021-01-13(三) | 工程標案文書處理 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 宇博分組名單繪製
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 計畫書修改、概估進度表撰寫
| 機修 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 估價單處理
2021-01-14(四) | 工程標案文書處理 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 估價單處理
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 保險投保
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 計畫書&送審資料修改
2021-01-15(五) | 工程標案文書處理 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 單據整理及輸入
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 計畫書修改、送審資料修改、日誌撰寫
| 機修 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 機修材料詢價
2021-01-18(一) | 工程標案文書處理 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 送審資料&計畫書修改
| (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 機修文件處理
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 工業路廠房用工具詢價、資料室整理
| 機修 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 估價單處理
2021-01-19(二) | (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 18:30 | 報價、送審資料處理 |  | 無車輛 | 1 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 18:30 | 招標案瀏覽
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 18:30 | 工業路廠房用工具詢價&訂購
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 18:30 | ISO撰寫
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 18:30 | 竣工圖出圖
2021-01-20(三) | 工程標案文書處理 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/20 08:30 | 2021/01/20 17:30 | 送審文件製作
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 案子交接事宜
| 機修 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 估價單處理
2021-01-21(四) | 工程標案文書處理 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | ISO文件撰寫
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 送審文件製作、計畫書撰寫
2021-01-22(五) | 工程標案文書處理 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 18:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 1 | 否
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 18:30 | 訂購噴漆罐(峻喬)
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 18:30 | 日誌撰寫
| 機修 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 18:30 | 估價單處理
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 18:30 | 單據整理及輸入
2021-01-25(一) | 其他臨時交辦事項 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:30 | ISO上課、ISO文件撰寫、帶老師參觀廠內(工業路與力的) |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:30 | 單據整理
| 機修 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:30 | 估價單處理
2021-01-26(二) | 工程標案文書處理 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 19:00 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 19:00 | 估驗資料處理、訂購路由器(宗偉)
| (昶)麻豆所外站機電設備維修 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 19:00 | 機修材料詢價&訂購
| 機修 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 19:00 | 估價單處理、未定案機修材料詢價(加藥機零件)
2021-01-27(三) | 工程標案文書處理 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 18:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 1 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 18:30 | 鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電詢價
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 18:30 | 備品整理、將備品寄給監工
| 機修 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 18:30 | 估價單處理
2021-01-28(四) | 工程標案文書處理 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 招標案瀏覽
| (昶)110淡水所民權路92巷蝶閥站遠端監控改善 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 機修材料詢價&訂購
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 單據整理及輸入
| (昶)東興廠外站監控設備故障維修 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 機修材料詢價&訂購
| 機修 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 估價單處理
2021-01-29(五) | 工程標案文書處理 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 19:00 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 19:00 | 鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電詢價
| (昶)東興廠外站監控設備故障維修 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 19:00 | 詢價&訂購機修材料
| (昶)東興廠外站機電設備故障維修 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 19:00 | 詢價&訂購機修材料
| (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 19:00 | 詢價&訂購傳產材料
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 19:00 | 日誌撰寫、訂購機熱電驛、估驗資料處理
| (昶)太麻里所電池汰換 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 19:00 | 訂購不斷電系統電池
| (昶)明德淨水廠圖控系統備份 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 19:00 | 機修文件處理
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 19:00 | 日誌撰寫
2021-01-30(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/30 08:00 | 2021/01/30 17:30 | 估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 補1/11病假
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/30 08:00 | 2021/01/30 17:30 | ISO文件撰寫
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/01/30 08:00 | 2021/01/30 17:30 | 單據整理及輸入