## LD084_洪子喬
姓名：LD084_洪子喬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | 工程標案文書處理 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 單據整理及輸入
| 機修 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 機修文件撰寫，機修材料詢價&訂購
| 其他臨時交辦事項 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 估價單撰寫(福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混和機工程&福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統)
| 其他臨時交辦事項 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | ISO文件撰寫
2020-12-02(三) | 工程標案文書處理 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 18:00 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0.5 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 18:00 | 傳產估價單輸入
| 機修 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 18:00 | 機修文件撰寫，機修材料詢價&訂購
| 其他臨時交辦事項 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 18:00 | ISO文件撰寫
| (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 18:00 | 操作手冊印製
2020-12-03(四) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 操作手冊製作、校正流程印製+護貝 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 送審型錄整理
| 工程標案文書處理 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 招標案瀏覽
| 其他臨時交辦事項 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 至11區管理處上工安宣導
| 機修 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 機修文件撰寫，機修材料詢價&訂購
2020-12-04(五) | 工程標案文書處理 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 18:00 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0.5 | 否 |  | ISO文件撰寫
| (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 18:00 | 處理出廠暨保固證明書
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 18:00 | 單據整理及輸入
| 其他臨時交辦事項 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 18:00 | 至工業路拍照機台(ISO要用)、ISO文件撰寫
| 機修 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 18:00 | 機修材料詢價&訂購
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 18:00 | 送審型錄處理
| 其他臨時交辦事項 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 18:00 | 工作日誌機修案子加入
2020-12-07(一) | 工程標案文書處理 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 19:00 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 19:00 | 至工業路拍ISO所需的機台照片（作業指導書用）
| (昶)109年關西淨水場原水流量計汰換工程 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 19:00 | 機修文件撰寫
| 其他臨時交辦事項 | 2020/12/07 09:00 | 2020/12/07 12:00 | ISO上課
| (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 19:00 | 詢價&材料訂購
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 19:00 | 送審型錄製作
| (昶)大湖淨水廠無熔絲開關維修 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 19:00 | 機修文件撰寫
2020-12-08(二) | 工程標案文書處理 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 19:00 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
| (昶)109淡水所老梅淨水場4G設備安裝 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 19:00 | 機修文件撰寫
| (昶)109淡水所機電設備遠端監控系統整合 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 19:00 | 機修文件撰寫
| (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 19:00 | 機修文件撰寫
| (昶)永和山水庫 iFIX雲端整合系統工程 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 19:00 | 重用付款申請書（發票重開）
| (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 19:00 | 竣工文發函
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 19:00 | 送審型錄製作
| 機修 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 19:00 | PLC詢價
| (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 19:00 | 詢價&訂購機修材料
2020-12-09(三) | 工程標案文書處理 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 機修材料詢價&訂購
| (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 機修文件撰寫
| (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 壓力傳訊器詢價
| (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | PLC訂購
| 機修 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 施耐德PLC詢價
2020-12-10(四) | (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 18:30 | 至新竹所找謝長宏修正機修文件&蓋章 |  | 無車輛 | 1 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 18:30 | 蓋合約、送審文件處理
| (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 18:30 | 將竣工資料&操作手冊&校正步驟給邱志明， 護貝校正步驟
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 18:30 | 機修材料詢價&訂購
2020-12-11(五) | 工程標案文書處理 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 單價分析表單價輸入、送審資料製作
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 材料詢價&訂購
| 機修 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 估價單撰寫&估價材料詢價
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 估價單處理
2020-12-12(六) | 進貨.存貨.單據整理 | 2020/12/12 09:00 | 2020/12/12 17:00 | 單據整理&輸入 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/12 09:00 | 2020/12/12 17:00 | 印製自用契約規範、單價分析表單價輸入、送審資料製作
| 其他臨時交辦事項 | 2020/12/12 09:00 | 2020/12/12 17:00 | ISO文件撰寫
2020-12-14(一) | (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 18:30 | 開工文、竣工文、施工照片處理 |  | 無車輛 | 1 | 否
| (昶)109淡水所太陽能設備電池汰換 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 18:30 | 訂購太陽能電池
| (昶)勤匯通-109年度苗栗市分區計量管網委外建置及漏水調查 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 18:30 | 送審資料處理
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 18:30 | 送審資料處理
| 機修 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 18:30 | 估價單撰寫
| 機修 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 18:30 | 109年東興廠內及外站ADSL防火牆新增工程: 付款申請書撰寫&開立發票
| 工程標案文書處理 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 18:30 | 招標案瀏覽
2020-12-15(二) | 工程標案文書處理 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)勤匯通-109年度苗栗市分區計量管網委外建置及漏水調查 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 送審資料處理
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 送審資料處理
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 送審資料處理
| 其他臨時交辦事項 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 組辦公室用四層櫃
2020-12-16(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 送審資料處理、處理抽水桶事宜(詢價、詢料) |  | 無車輛 | 1 | 否
| (昶)勤匯通-109年度苗栗市分區計量管網委外建置及漏水調查 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 18:30 | 送審資料處理
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 18:30 | 送審資料處理
| (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 機修文件處理
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 18:30 | 尋找雷射印表機
| 工程標案文書處理 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 18:30 | 招標案瀏覽
| 其他臨時交辦事項 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 18:30 | 至國恩拿加工品
2020-12-17(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 保險詢價、送審製作、詢價不鏽鋼管&確認是否有現貨、向監工確認抽水桶規格 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 招標案瀏覽
2020-12-18(五) | 機修 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 18:30 | 機修文件處理(劉思遠) |  | 無車輛 | 1 | 否
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 18:30 | 至苗栗了解台電送電狀況
| 工程標案文書處理 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 18:30 | 招標案瀏覽
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 18:30 | 送審資料製作、保險投保
2020-12-21(一) | 機修 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:30 | 機修文件處理(估價單、付款申請書、小額承攬、驗收紀錄、危害告知、共同作業、施工照片) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:30 | 送審資料製作、填空污表單、告示牌製作(快又美)、聯繫窨井
| 工程標案文書處理 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:30 | 招標案瀏覽
2020-12-22(二) | 工程標案文書處理 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 報名職安回訓課程(林泰佑、楊智凱、陳泓銘)
| (昶)109淡水所太陽能設備電池汰換 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 機修文件處理(發票、付款申請書、施工照片)
| (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 處理小額承攬切結書
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 送審資料製作、勞安資料處理
2020-12-23(三) | 工程標案文書處理 | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 18:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 1 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 18:30 | 單據整理及輸入
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 18:30 | 送審資料製作、勞安資料處理、至快又美拿告示牌
| (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 18:30 | 處理竣工計價單、保固切結書、驗收紀錄
2020-12-24(四) | 工程標案文書處理 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 18:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 1 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 18:30 | 單據整理及輸入
| 機修 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 18:30 | 機修文件處理
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 18:30 | 安排吊車預約星期一吊盤
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 18:30 | 送審資料處理、報工、影像處理
2020-12-25(五) | 工程標案文書處理 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 板材詢價&議價(請馨儀訂購)
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 至東佑拿銘牌、詢價無熔絲開關
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 送審資料處理、報工&影像處理、日誌撰寫
2020-12-26(六) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/26 13:00 | 2020/12/26 17:30 | 送審資料處理 |  | 無車輛 | 4.5 | 否
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/26 13:00 | 2020/12/26 17:30 | 線路圖出突&護貝、訂購PVC凡而
2020-12-28(一) | 工程標案文書處理 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 單據整理及輸入
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 詢價無熔絲開關（慶豐）
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 送審資料製作、職安計劃書撰寫
2020-12-29(二) | 工程標案文書處理 | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 訂購無熔絲開關、訂購不鏽鋼凡而
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 送審資料製作、職安計劃書撰寫
2020-12-30(三) | 工程標案文書處理 | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:00 | 送審資料製作、職安計劃書撰寫
2020-12-31(四) | 工程標案文書處理 | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 12:00 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 12:00 | 職安計劃書撰寫，項目數量統計表處理、製作