## LD084_洪子喬
姓名：LD084_洪子喬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 訂購井蓋(昌億) 購買清單輸入 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 訂購H型鋼(協鎰) 尋價白鐵內牙管接&90度白鐵彎管(鉦大) 購買清單輸入
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 繪製鐵皮屋 購買清單輸入
| 倉儲管理 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 詢價結果輸入 詢價氬焊機用輪子
2020-09-02(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 詢價&訂購90度白鐵灣頭&白鐵內牙接管(鉦大) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 鐵皮屋繪製 購買清單輸入
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 尋價&訂購90度白鐵彎頭、白鐵內牙管接、螺絲...(鉦大) 購買清單輸入
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 繪製抽水桶基座 尋價&訂購90度白鐵彎頭；白鐵內牙管接....(鉦大) 購買清單輸入
| 倉儲管理 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 領取用品輸入
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 錩輝板材議價
2020-09-03(四) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 詢價&訂購法蘭、螺絲、螺帽...(永灃、鉦大) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 詢價&估價六甲區大丘里加壓站圍籬
| 其他 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 繪製井蓋、管夾、基座並拆圖&出圖
| 其他臨時交辦事項 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 中華電信申請書處理&列印
2020-09-04(五) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 尋價&估價圍籬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 繪製操作機架 詢價操作機架代料雷割含折工之費用(昌億)
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 購買清單輸入
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 購買清單輸入
2020-09-07(一) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 訂購湖口所操作機架(昌億) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 詢價&訂購水管用螺絲、橡膠墊片(永灃)
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 詢價&訂購不鏽鋼方管(協鎰)
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 詳細價目表&購買清單輸入
| 其他臨時交辦事項 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 尋找辦公室用架子&櫃子
2020-09-08(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 繪製操作機架 詢價&訂購操作機架(昌億) 繪製鐵皮屋 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 詢價強化玻璃(巧新、興業)
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 詢價強化玻璃(巧新、興業)
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 確認管夾加工進度(昌億)
| 料品訪價.訂購 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 尋價&訂購3號工具箱(明興塑膠行)
2020-09-09(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 詢價&購買井蓋螺絲(永灃) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 尋價&訂購管夾用螺母(永灃)
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 繪製鐵皮屋
| 其他臨時交辦事項 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 傳真機設定
2020-09-10(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 詢價&購買井蓋用螺母(永灃) |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 南化給水廠辦公室變電站: 圍籬詢價(昌憶、一協茂、意翔)
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 繪製管線圖
2020-09-11(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 尋價鐵皮屋方管、不鏽鋼管、L型鋼片、螺絲....(協鎰、昌億、鉦大) 議價&訂購鐵皮屋方管、不鏽鋼管、L型鋼片(協鎰) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 尋價&訂購螺母、華司..(鉦大)
| 其他 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 南化給水廠辦公司汰換工程: 圍籬詢價&估價
| 其他臨時交辦事項 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 善化&新市尋找租屋資訊 錩輝板材聯絡(訂購庫存送貨)
2020-09-14(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 繪製爬梯 訂購爬梯用板材(錩輝) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 訂購鐵皮屋+爬梯之板材(錩輝)
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 繪製大門
2020-09-15(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 訂購鐵皮屋螺絲(鉦大) 詢價&訂購爬梯用不銹鋼管(昌億) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 繪製爬梯 詢價&訂購爬梯用不鏽鋼管(昌億)
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 板材詢價&議價(協鎰、昌億、錩輝) 詢價&訂購剪鐵網用剪刀(鉦大)
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 詢價&訂購爬梯用不銹鋼管(昌億)
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 詢價大門材料不鏽鋼方管、不鏽鋼扁管....(協鎰、昌億)
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 詢價&訂購油漆、油漆刷、松香水(勤大)