## LD084_洪子喬
姓名：LD084_洪子喬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | 工程標案文書處理 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 缺失改善報告處理
| 其他臨時交辦事項 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | ISO文件處理
2021-04-06(二) | 工程標案文書處理 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 標案材料詢價及議價
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 送審資料處理
| 其他臨時交辦事項 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | ISO文件處理
2021-04-07(三) | 工程標案文書處理 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 計畫書撰寫
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 日誌及進度表處理
2021-04-08(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:30 | 至台中找監工拿送審文件 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:30 | 計劃書撰寫
| 工程標案文書處理 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:30 | 招標案瀏覽
2021-04-09(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 送審資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 招標案瀏覽
2021-04-12(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 計畫書處理及撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-13(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 送審資料、計劃書處理及撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-14(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 送審資料處理、計畫書撰寫及處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-15(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 送審資料及計畫書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-16(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 18:30 | 送審資料、計劃書處理 |  | 無車輛 | 1 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 18:30 | 標單製作
2021-04-17(六) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/04/17 08:00 | 2021/04/17 18:00 | 送審資料、計劃書處理 |  | 無車輛 | 9 | 否
2021-04-19(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 18:30 | 送審資料、計劃書處理 |  | 無車輛 | 1 | 否
2021-04-20(二) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 18:30 | 蓋合約 |  | 無車輛 | 1 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 18:30 | 標案詢價
2021-04-21(三) | 工程標案文書處理 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:30 | 標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-22(四) | 工程標案文書處理 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:30 | 標單製作、標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-23(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 18:30 | 送審資料、日誌處理 |  | 無車輛 | 1 | 否
2021-04-27(二) | 工程標案文書處理 | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 18:30 | 招標案瀏覽、標案詢價、配電盤名牌修改及繪製 |  | 無車輛 | 1 | 否
2021-04-28(三) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 19:30 | 送審資料處理 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-04-29(四) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 19:00 | 送審資料處理 |  | 無車輛 | 1.5 | 否