## LD084_洪子喬
姓名：LD084_洪子喬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | 工程標案文書處理 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 19:00 | 招標案瀏覽，標案詢價 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 19:00 | 配電盤成檢
| 其他臨時交辦事項 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 19:00 | ISO文件處理
2021-07-02(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 19:30 | 抽水機成檢 |  | BEV-2087 | 2 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 19:30 | 標案詢價
2021-07-03(六) | 工程標案文書處理 | 2021/07/03 09:35 | 2021/07/03 18:05 | 標案詢價、投標送審資料處理 |  | 無車輛 | 7.5 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/07/03 09:35 | 2021/07/03 18:05 | 附件整理、線路圖列印及護貝
2021-07-06(二) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 19:30 | 交貨事項處理 |  | 無車輛 | 2 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 19:30 | 標案詢價
| 機修 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 19:30 | 機修文件處理
2021-07-07(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 20:00 | 計劃書，名冊處理 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
| 機修 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 20:00 | 機修處理
| 工程標案文書處理 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 20:00 | 標案詢價，下包送審處理
2021-07-08(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 20:00 | 職安資料、日誌處理 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 20:00 | 下包工程詢價，標案詢價
| 機修 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 20:00 | 機修文件處理
2021-07-09(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 19:30 | 估驗資料處理 |  | 無車輛 | 2 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 19:30 | 標案詢價、下包詢價
2021-07-10(六) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/07/10 08:00 | 2021/07/10 18:00 | 日誌處理 |  | 無車輛 | 9 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/07/10 08:00 | 2021/07/10 18:00 | 估驗資料處理
| 工程標案文書處理 | 2021/07/10 08:00 | 2021/07/10 18:00 | 標案詢價
2021-07-12(一) | 工程標案文書處理 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 18:30 | 標案詢價、標案資料處理 |  | 無車輛 | 1 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 18:30 | 下包送審資料處理
2021-07-13(二) | 工程標案文書處理 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 19:00 | 標案詢價、標案資料處理 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
| 機修 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 19:00 | 機修文件處理
2021-07-14(三) | 工程標案文書處理 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:30 | 標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:30 | 照片、資料處理
2021-07-15(四) | 機修 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 19:00 | 機修文件處理 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 19:00 | 標案詢價、下包送審資料處理