## LD084_洪子喬
姓名：LD084_洪子喬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 保險&勞安資料&電錶箱送審圖給監工、日誌撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 單據整理及輸入
| 工程標案文書處理 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 招標案瀏覽、標單製作
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 估價單處理
| 機修 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 估價單處理
| (昶)豐原所二場廢水場拖水機8號cpu 連線故障 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 估價單處理
2021-01-05(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 日誌撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 招標案瀏覽
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 銘牌&印章設計及繪製
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 估價單處理
2021-01-06(三) | 工程標案文書處理 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 至地政事務所&公所申請謄本&使用分區政明(力的工廠就地合法申請用)、 量力的工廠遮雨棚尺寸
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 近期工程進度表製作
| 工程標案文書處理 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 標案詢價(109年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程)
2021-01-07(四) | 工程標案文書處理 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 招標案瀏覽、標案詢價(109年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程) |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 估價單處理
| (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 詢價&訂購分水鞍(義田)
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 繪製力的廠內配置圖(力的工廠就地合法申請)
2021-01-08(五) | 工程標案文書處理 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 標案詢價(109年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程)、招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 估價單處理、機修文件處理
| (力的)花蓮玉里格全羽毛回冷機設備工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 使用材料詢價
| 其他臨時交辦事項 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 整理證照是否過期
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 單據整理及輸入
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 估價單處理