## LD084_洪子喬
姓名：LD084_洪子喬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/08/03 13:00 | 2020/08/03 17:30 | 板材訂購(昌億) 雷割訂購(昌億) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/03 13:00 | 2020/08/03 17:30 | 繪製管夾、井蓋
2020-08-04(二) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 詢價、訂購管材&油漆 (永灃、勤大) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 詢價、訂購箱體通風網
| 其他 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 嘉義廠廢水水量計抽水機增設汰換工程: 詢價&估價抽水機基座
2020-08-05(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 詢價&訂購焊接頭、火嘴、電極(浤全) |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 詢價氬焊機&全配配件品項(浤全&詠聖)
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 箱體雷割排版(B箱&C箱) 板材計算
2020-08-06(四) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 詢價、訂購白鐵角鐵(昌億、協鎰、錩輝) 詢價白鐵萬能角鐵(昌億) 詢價&訂購 螺絲、氬焊機用鏡(鉦大) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 繪製管夾 詢價、訂購白鐵角鐵(昌億、協鎰、錩輝) 詢價白鐵萬能角鐵(昌億)
| 其他 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 確認訂購物品的出貨時間 整理圖號編碼
2020-08-07(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 繪製鐵皮屋 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 鐵皮屋繪製 白鐵萬能角鐵詢價(昌億)
2020-08-10(一) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 繪製抽水桶送審圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 鐵皮屋繪製 詢價鐵皮屋不鏽鋼板-雷割(昌億、精銳)
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 詢價鐵皮屋不鏽鋼板-雷割(昌億、精銳) 砂輪片、砂布輪、皮帶訂購(鉦大)
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 繪製抽水桶、管件 管材、法蘭.....詢價(永灃、昌億、協鎰、順昌、錩輝)
2020-08-11(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 繪製鐵皮屋 鐵皮屋詢價、訂購: 白鐵方管(協鎰) 管材、鐵皮屋底板(協鎰、順昌、昌億) 詢價&訂購管夾、井蓋(昌億) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 詢價、訂購管材 (協鎰、順昌、昌億) 訂購法蘭、螺絲....(永灃) 訂購特製法蘭(順昌)
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 訂購萬能角鐵