## LD084_洪子喬
姓名：LD084_洪子喬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-02(二) | 工程標案文書處理 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 竣工資料處理
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 送審資料處理
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 送審資料處理
| (昶)3區-永和山水庫管理樓2樓監控室線路整修 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 估價單處理
| (昶)3區-田美攔河堰監視主機移轉備份 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 估價單處理
| (昶)3區-田美攔河堰水質測站管路改善 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 估價單處理
2021-03-03(三) | 工程標案文書處理 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 送審資料處理
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 日誌及竣工資料處理
2021-03-04(四) | 工程標案文書處理 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 送審資料處理
| (昶)10區-新金崙新增流量計 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 估價單處理
| (昶)10區-土坂加壓站設備改善 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 估價單處理
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 教育訓練資料處理
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 日誌處理及撰寫
2021-03-05(五) | 工程標案文書處理 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 單據整理及輸入
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 竣工資料處理
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 計劃書修改及撰寫
2021-03-08(一) | 工程標案文書處理 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 19:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 2 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 19:30 | 教育訓練資料處理，竣工資料處理
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 19:30 | 送審資料處理
| (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 19:30 | 估價單處理
| (昶)3區-竹北所寶鎮加壓站監控設備更換 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 19:30 | 估價單處理
| 工程標案文書處理 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 19:30 | 110年苗栗所轄區監控站改VPN傳訊工程-報價修改及核對
2021-03-09(二) | 工程標案文書處理 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 18:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 1 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 18:30 | 送審資料處理
| 工程標案文書處理 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 18:30 | 110年苗栗所轄區監控站改VPN傳訊工程-報價修改及核對
| (昶)11區-員林營運所外站電容器更換 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 18:30 | 估價單處理
2021-03-10(三) | 工程標案文書處理 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 送審資料處理及寄出
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 教育訓練資料寄出
| (昶)10區-利嘉淨水場電容器更換 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 機修文件處理
2021-03-11(四) | 其他臨時交辦事項 | 2021/03/11 06:00 | 2021/03/11 16:30 | 南工處上課 |  | BEV-2087 | 1 | 是 | 周靜慧
2021-03-12(五) | 其他臨時交辦事項 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 19:00 | 南工處上課 |  | BEV-2087 | 1.5 | 否
2021-03-15(一) | (昶)逸瑋科技-淡水竹圍高地供水改善 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 18:30 | PLC寄件給配電盤廠 |  | 無車輛 | 1 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 18:30 | 招標案瀏覽
| 其他臨時交辦事項 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 18:30 | 至縣政府繳交繳款收據
| (昶)3區-加藥機傳訊設備改善 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 18:30 | 估價單處理
| (昶)6區-歸仁所水坑口加壓站變頻器設備維修 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 18:30 | 估價單處理、機修材料詢價
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 18:30 | 計畫書撰寫
2021-03-16(二) | (昶)4區機修-上林加壓站PID控制改善 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 18:30 | 機修材料詢價 |  | 無車輛 | 1 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 18:30 | 招標案瀏覽
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 18:30 | 竣工資料處理、竣工數量核對、竣工圖處理
| (昶)3區-加藥機傳訊設備改善 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 18:30 | 估價單處理
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 18:30 | 缺失改善報告處理
2021-03-17(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/17 08:00 | 2021/03/17 17:30 | 竣工資料&竣工圖處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/17 08:00 | 2021/03/17 17:30 | 抽水機議價
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/03/17 08:00 | 2021/03/17 17:30 | 缺失改善報告處理
2021-03-18(四) | 工程標案文書處理 | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-竹北所外站監控設備改善 | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 17:30 | 機修材料訂購
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 17:30 | 缺失改善報告處理及寄出
| 工程標案文書處理 | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 17:30 | 下包標案詢價(三芝地區供水系統改善工程-土建機電部分、新竹給水廠第二淨水場深井工程)
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 17:30 | 洗井資料處理
2021-03-19(五) | 工程標案文書處理 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 招標案瀏覽、標案詢價(三芝地區供水系統改善工程-土建機電部分、新竹給水廠第二淨水場深井工程、苗栗所明德取水站增設污泥清除機械及配電設備工程) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (力)農生企業-彰化廠風送系統電控工程 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 比流器詢價&訂購
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 詢價、訂購案件材料
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 單據整理
2021-03-22(一) | 工程標案文書處理 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 招標案瀏覽、標案詢價(三芝地區供水系統改善工程-土建機電部分、苗栗所明德取水站增設污泥清除機械及配電設備工程) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)10區-新金崙新增流量計 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 機修文件處理
| (昶)6區-玉井所監視器改善 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 機修文件處理
| (昶)1區-110淡水所民權路92巷蝶閥站遠端監控改善 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 機修文件處理
| (昶)1區-淡水所雲門加壓站4G路由器維修 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 機修文件處理
| (昶)11區-員林營運所外站電容器更換 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 機修材料訂購
2021-03-23(二) | 工程標案文書處理 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 招標案瀏覽、標案詢價(苗栗所明德取水站增設污泥清除機械及配電設備工程) |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 單據整理及輸入
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 缺失改善材料訂購
| (昶)3區-東興廠外站監控設備故障維修 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 機修文件處理
| (昶)3區-東興廠外站機電設備故障維修 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 機修文件處理
| (昶)11區-員林營運所外站電容器更換 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 機修材料訂購
2021-03-24(三) | 工程標案文書處理 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 19:00 | 招標案瀏覽、標案詢價(三芝地區供水系統改善工程-土建機電部分、苗栗所明德取水站增設污泥清除機械及配電設備工程) |  | 無車輛 | 1.5 | 否
| (昶)泉隆-新竹給水廠第二淨水場深井工程 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 19:00 | 送審資料處理
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 19:00 | 送審資料、施工照片處理
| 工程標案文書處理 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 19:00 | 標單製作
| 其他臨時交辦事項 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 19:00 | 至業成面試繪圖人員
2021-03-25(四) | 工程標案文書處理 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 招標案瀏覽、標案詢價(苗栗所明德取水站增設污泥清除機械及配電設備工程) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-明德場100HP變頻器改善 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 估價單處理、機修材料訂購
| (昶)3區-東興廠中區電動閥站傳訊改善 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 估價單處理、機修材料訂購
| (昶)泉隆-新竹給水廠第二淨水場深井工程 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 送審資料處理
| (昶)3區-東興廠外站監控設備故障維修 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 機修文件處理
| (昶)3區-東興廠外站機電設備故障維修 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 機修文件處理
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 單據整理及輸入
2021-03-26(五) | 工程標案文書處理 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:30 | 招標案瀏覽、標案詢價(三芝地區供水系統改善工程-土建機電部分) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:30 | 計畫書撰寫
| 其他臨時交辦事項 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:30 | 至區處拿收據、至縣政府繳交付款影本
| (昶)泉隆-新竹給水廠第二淨水場深井工程 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:30 | 送審資料處理
2021-03-29(一) | 工程標案文書處理 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)6區-歸仁所水坑口加壓站暨土崎加壓站設備維修 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 機修文件處理
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 計畫書撰寫
| (昶)4區-台中給水廠港尾、八張犁蝶閥改善 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 機修文件處理
2021-03-30(二) | 工程標案文書處理 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 缺失改善報告處理
| 進貨.存貨.單據整理 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 單據整理及輸入
| 其他臨時交辦事項 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | ISO文件處理
2021-03-31(三) | 工程標案文書處理 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 招標案瀏覽、標單製作(中央公園12口井抗旱2.0機電) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 缺失改善報告處理
| 機修 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 機修材料訂購
| (昶)4區-台中給水廠港尾、八張犁蝶閥改善 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 機修文件處理