## LD084_洪子喬
姓名：LD084_洪子喬
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 繪製管線 詢價&訂購管件(永灃) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 繪製管線 尋價&訂購管件(永灃)
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 訂購操作機架(昌億)
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 繪製操作機架
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 訂購延長線(鉦大)
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 繪製管夾&井蓋 詢價管夾(昌億)
2020-10-06(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 訂購&詢價H型鋼(協鎰) 尋價井蓋雷割(精銳、昌億) 繪製抽水機座 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 購買清單輸入
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 購買清單輸入
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 購買清單輸入
2020-10-07(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 繪製管夾&井蓋 尋價、訂購管夾&井蓋(昌億、精銳) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 尋價、訂購井蓋&管夾(昌億、精銳)
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 購買清單輸入
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 購買清單輸入
2020-10-08(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 尋價&訂購鐵皮屋浪板(意翔) 尋價質筋膠&矽利康(鉦大) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 尋價&訂購45度白鐵彎頭(永灃)
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 詢價&訂購45度白鐵彎頭(永灃)
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 詢價&訂購黑鐵內牙管接(永灃) 詢價&訂購黑鐵焊條(鉦大)
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 購買清單輸入
2020-10-12(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 詢價&訂購 焊材、鐵鎚木柄...(浤全、鉦大) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 詢價&訂購白鐵焊條(鉦大)
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 詢價抽水機座用油漆(勤大)
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 詢價&訂購鐵皮屋用質筋膠&矽利康(鉦大)
| 其他 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 屏縣新埤鄉萬隆3號、4號井機電工程: 詢價&估價井蓋、燈桿、鐵皮屋
2020-10-13(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 訂購基礎座油漆(勤大) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 訂購黑鐵大小頭(永灃)
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 訂購鐵皮屋螺絲(永灃) 訂購管夾(昌億)
| 其他 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 屏縣新埤鄉萬隆3號、4號井工程: 詢價&估價井蓋、燈桿、鐵皮屋...
| 其他臨時交辦事項 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 交接代辦事項&拆組電腦
2020-10-14(三) | 工程標案文書處理 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 學習招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 貨運簽收清點作業 單據整理
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 詢價電木插頭(統信)
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 詢價電纜固定頭(統信)
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 詢價電纜固定頭(統信)
2020-10-15(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 訂購電纜固定頭(統信) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 訂購電纜固定頭(統信)
| 工程標案文書處理 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 招標案瀏覽、標案製作
| 其他臨時交辦事項 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 尋找&訂購小倉庫用架子(蝦皮)、設定進貨簿超連結
2020-10-16(五) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 詢價螺絲、螺帽、平華司、鑽尾、攻牙(鉦大) |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 詢價螺絲、螺帽、平華司、鑽尾、攻牙(鉦大)
| 工程標案文書處理 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:00 | 招標案瀏覽
| 機修 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 玉井所關山13號橋取水站監視設備修繕: 訂購紅外線攝影機(得暘)
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 單據整理、貨運簽收清點作業
| 料品訪價.訂購 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 詢價不斷電式電源供應器(飛碟UPS)、變頻器(振皓)
2020-10-19(一) | 工程標案文書處理 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 招標案瀏覽、標單製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 訂購螺絲、螺帽、平華司....(鉦大)
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 訂購螺絲、螺帽、平華司....(鉦大)
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 貨運簽收清點作業
| 機修 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 苗栗營運所分區管網委外建置: 不斷電系統詢價(飛峰)
2020-10-20(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 謄寫中檢自主檢查表 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 招標案瀏覽、標案製作(屏縣萬隆鄉3號及4號井工程)
| 其他臨時交辦事項 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 整理資料室
| 機修 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 八張犁八號井: 施工照片整理
2020-10-21(三) | 工程標案文書處理 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2020/10/21 08:30 | 2020/10/21 17:30 | 石川加壓站PLC主機故障更換維修: 詢價、訂購PLC(鴻昌) 竹北所六家加壓站: 估價單(PDF)給湯至尊 淡水所機電設備遠端監控系統整合: 估價單(PDF)給鐘承軒
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:30 | 單據整理&貨運簽收清點作業
2020-10-22(四) | 工程標案文書處理 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 招標案瀏覽、標單製作、 製作付款申請書(箱體油漆及盤內清潔[八張犁八號井])、 製作估價單(大湖淨水廠機電維修)並把PDF檔給謝長廷 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 掃描九如淨水場資料、整理資料室、工具照片整理
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 貨運簽收清點作業、單據整理及登入
2020-10-23(五) | 工程標案文書處理 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 招標案瀏覽、機修文件撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 單據整理及輸入
| 其他臨時交辦事項 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 至中華電信拿取通聯記錄資料&手機資費查詢&拿車禍資料給保險業務
2020-10-26(一) | 工程標案文書處理 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 招標案瀏覽、機修文件處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 詢價&訂購PLC、路由器.....(鴻昌、慶豐、通陽、飛峰、經濟、德邁可...)
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 單據整理
| 其他臨時交辦事項 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 工廠文件列印&蓋章
2020-10-27(二) | 工程標案文書處理 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 詢價&訂購層板燈、NFB、變壓器....(統信、固大、明緣.鼎盛...)[苗栗營運所] 估價單撰寫[永和山]
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 單據整理
2020-10-28(三) | 工程標案文書處理 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 招標案瀏覽 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 單據整理、貨運簽收清點作業
| 機修 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 詢價&訂購機修案品項
| 其他臨時交辦事項 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 送力的工廠資料至彰化縣政府
2020-10-29(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 至縣政府繳交工廠資料、 至中華電信處理門號續約事宜 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 招標案瀏覽
| 進貨.存貨.單據整理 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 單據整理及登入
| 機修 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 估價單處理、機修案材料詢價及訂購
2020-10-30(五) | 進貨.存貨.單據整理 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 貨運簽收及清點 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 機修 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 估價單處理、 機修材料詢價及訂購、 施工照片拍攝
| 工程標案文書處理 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 標案詢價、 招標案瀏覽