## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 管線配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰,吳至善
2020-09-02(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 管線配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-09-03(四) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 蛇管安裝 電箱安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-04(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 拉電纜線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-05(六) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 福壽 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-06(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/06 08:00 | 2020/09/06 12:00 | 管線配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-09(三) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 板模安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥霖
2020-09-10(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 線槽 角鐵 施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-11(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-14(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-15(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-16(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-17(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-09-18(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-19(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/19 08:00 | 2020/09/19 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰
2020-09-21(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-09-22(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 17:30 | 線架施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-09-23(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/23 08:00 | 2020/09/23 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-09-24(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-09-25(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-09-26(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:30 | 噴漆 電管配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-09-28(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 17:30 | 電管配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-09-29(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 17:30 | 電管配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景