## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 電管配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景
2020-10-05(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 電管配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景
2020-10-06(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 角鐵施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-10-07(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 角鐵施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景
2020-10-08(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-09(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 線架 角鐵 施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-10(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/10 08:00 | 2020/10/10 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-12(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 電管配置 電箱配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-13(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-14(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-15(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-16(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-19(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-20(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-21(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-22(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-23(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-26(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-27(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-28(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-29(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-30(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-31(六) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/10/31 08:00 | 2020/10/31 17:30 | 網路線更換 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚