## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (昶)3區-永和山水庫管理樓2樓監控室線路整修 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 17:30 | 裝線架 整線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,林泰佑
2021-07-02(五) | 其他 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:30 | 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,謝承宏,陳牧澤,鄧子能
2021-07-03(六) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/03 08:00 | 2021/07/03 17:30 | 載貨 公司屋簷排水槽配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,陽文景,吳至善
2021-07-05(一) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 17:30 | 抽水馬達水桶 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,張名範,阮德勛,范陳茶
2021-07-06(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | DI管配管 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 范陳茶,胡范英俊,詹季達,賴彥霖
2021-07-07(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 拉線 配電盤定位 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 賴彥霖,蔡清池,蔡睿森,胡范英俊,黃春宏,陽文景,許原杰
2021-07-08(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:30 | 配管 宇博鑽孔 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,黃春宏,賴彥霖
2021-07-09(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:30 | 配管 拆配電盤 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,陽文景,黃春宏,詹季達,蔡睿森,蔡清池,賴彥霖,蕃友謙
2021-07-10(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/10 08:00 | 2021/07/10 17:30 | 配電盤移除 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,許原杰,黃春宏,詹季達,蕃友謙,賴彥霖,陳明智
2021-07-12(一) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:30 | 抽水馬達安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,黃春宏,蔡和成
2021-07-13(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:30 | 逆止閥 彎頭 三通 安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊,張名範,阮德勛,賴彥霖,黃春宏,蔡和成 | 自來水午餐: $150
2021-07-14(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:30 | 進、出水壓力管 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,許原杰,詹季達,蕃友謙
2021-07-15(四) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 17:30 | 配管 接地施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏