## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 鋪地磚 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,詹季達
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 洗洞
2021-06-02(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,黃春宏,謝承宏
2021-06-03(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | Y形過濾器安裝 公司整理銅線 拍照 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 賴彥霖
2021-06-04(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 19:30 | 灌水泥 |  | 6082-LG | 2 | 否 | 蔡睿森,詹季達,胡范英俊,施清淵,黃春宏,施秉緯,蕃友謙
2021-06-07(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,詹季達,蕃友謙
2021-06-08(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 18:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 蕃友謙,詹季達,陽文景,施秉緯,吳至善
2021-06-09(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱,陽文景,陳牧澤,洪啟修,鄧子能,胡范英俊,林泰佑
2021-06-10(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 19:00 | 公司組盤 |  | 無車輛 | 1.5 | 否 | 胡范英俊,林泰佑,洪啟修,陳牧澤,陽文景,楊智凱,鄧子能,蕃友謙
2021-06-11(五) | 機修 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 南北池 拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖
2021-06-15(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 流量計安裝 板模拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊
| (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 拉線 浪管
2021-06-16(三) | (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:30 | 操作機維修 調整 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵
2021-06-17(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 鋪草皮 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖,詹季達
2021-06-18(五) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:30 | 配管 接地安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,詹季達,胡范英俊,許原杰
2021-06-21(一) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 配管 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖
2021-06-22(二) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:30 | 配管拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,黃春宏,楊智凱
2021-06-23(三) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:30 | 配管拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,賴彥霖,吳至善
2021-06-24(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:30 | 加藥機03換01 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊
2021-06-25(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:30 | 公司凹銅排 加藥機修復 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊
2021-06-28(一) | 其他 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:30 | 清理屋簷排水道 公司整線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,黃春宏,詹季達
2021-06-29(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 加藥機清理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 賴彥霖
2021-06-30(三) | (昶)勤匯通-109年度苗栗市分區計量管網委外建置及漏水調查 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:30 | 水量計架高 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,黃春宏