## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-02(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-03(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-04(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-07(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-08(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-09(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-10(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 謝承宏,張堯彰
2020-12-11(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-12(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-14(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-15(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-16(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-17(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 新化高中陰井電動閥調整協助 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-18(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 後環 新化 電動閥調整協助 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-21(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:30 | 奇美站 陰井電動閥調整協助 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 謝承宏,張堯彰
2020-12-22(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 環境清潔 奇美站 指揮交通 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-23(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-24(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:30 | 奇美站 壓力閥調整協助 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-25(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 出藥口配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-28(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-29(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 謝承宏,張堯彰
2020-12-30(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:30 | 配管 奇美站指揮交通 新化高中站指揮交通 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2020-12-31(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏