## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 管線配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰,吳至善
2020-09-02(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 管線配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-09-03(四) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 蛇管安裝 電箱安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-04(五) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 拉電纜線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-05(六) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 福壽 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-06(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/06 08:00 | 2020/09/06 12:00 | 管線配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-09(三) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 板模安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥霖
2020-09-10(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 線槽 角鐵 施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-11(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-14(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-09-15(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰