## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/01 08:00 | 2021/03/01 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-03-02(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-03-03(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-03-04(四) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-03-05(五) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-03-06(六) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/06 08:00 | 2021/03/06 16:00 | 拉線 裝線槽 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-03-08(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 吊管 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-03-09(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 配管 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-03-10(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-03-11(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:30 | 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-03-12(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:30 | 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏