## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 電管配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景
2020-10-05(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 電管配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景
2020-10-06(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 角鐵施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-10-07(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 角鐵施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景
2020-10-08(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-09(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 線架 角鐵 施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-10(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/10 08:00 | 2020/10/10 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-12(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 電管配置 電箱配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-13(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-14(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-10-15(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚