## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | 請假 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 事假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-04(二) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 拉線 油漆施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,施清淵,黃春宏
2020-08-05(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 職安上課 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 蔡睿森,蕭竣鴻,陳瑀潔,周凱樂
2020-08-06(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 油漆 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃春宏
2020-08-07(五) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 鑽地 架管鎖螺絲 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖,蕭竣鴻
2020-08-10(一) | 其他 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 宇博 折床 砂輪機磨角 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭竣鴻,張名範
2020-08-11(二) | 其他 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 剪床 噴槍切割 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕭竣鴻,張名範
2020-08-12(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 裝管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,張名範,黃春宏
2020-08-13(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 17:30 | pvc管 不鏽鋼管安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,黃春宏 | 挖土機司機便當錢: $75
2020-08-14(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:30 | 加藥筒進藥管配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-08-17(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/17 08:00 | 2020/08/17 17:30 | 加藥筒出藥管安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-08-18(二) | (宇)一統飼料-魚料廠後噴系統工程 | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 17:30 | 電管安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-08-19(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 17:30 | 角鐵安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-08-20(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 17:30 | 排水孔洞洗孔 環境整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-08-21(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 17:30 | 油漆施工 洗眼器安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-08-24(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 17:30 | 鑽洞 板模固定 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-08-25(二) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 17:30 | 挖孔 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊智凱
2020-08-26(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:30 | 統一加壓站 面板鑽孔 器材配置 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊智凱 | 白板: $89 額溫槍: $2200
2020-08-27(四) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:30 | 新工加壓站 鑽孔 挖孔 統一加壓站 配線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 楊智凱
2020-08-28(五) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 17:30 | 統一加壓站 配線 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 楊智凱
2020-08-31(一) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 17:30 | 電管配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰