## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 指揮交通 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏,賴彥霖,陽文景,胡范英俊,蔡清池,蔡睿森
2021-04-02(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 交通指揮 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,謝承宏,胡范英俊,陽文景,蔡睿森,蔡清池
2021-04-06(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 交通指揮 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,蔡睿森,蔡清池,陽文景,胡范英俊,張名範
2021-04-07(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 交通指揮 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,蔡睿森,蔡清池,胡范英俊,陽文景
2021-04-08(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:30 | 操作機安裝接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,陽文景,胡范英俊
2021-04-09(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 壓力表安裝 蛇管安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陽文景,胡范英俊
2021-04-12(一) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 配管 拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,陽文景
2021-04-13(二) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陽文景,黃春宏,胡范英俊,詹季達
2021-04-14(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 超音波安裝 管線配置 擦油漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陽文景,胡范英俊
2021-04-15(四) | 其他 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 宇博鐵工部 切角鐵 折床輔助 切管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,張名範,阮德勛,陽文景
2021-04-16(五) | 其他 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 17:30 | 宇博鐵工部 氬焊 研磨 力的 幫忙下貨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,張名範,阮德勛
2021-04-19(一) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:30 | 配管拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 謝承宏,蔡睿森,蔡清池,胡范英俊,陽文景,蕃友謙
2021-04-20(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:30 | 配管拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 謝承宏,蔡睿森,蔡清池,蕃友謙,胡范英俊,陽文景
2021-04-21(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:30 | 拉線 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 陽文景,胡范英俊,蔡清池,蔡睿森,謝承宏,黃春宏
2021-04-22(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:30 | 拉線 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,謝承宏,黃春宏,胡范英俊,陽文景,吳至善
2021-04-23(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:30 | 接地棒安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃春宏,詹季達
2021-04-26(一) | (昶)4區-台中給水廠港尾、八張犁蝶閥改善 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 13:00 | 拉線 |  | 4532-P8 | 9 | 否 | 詹季達,謝承宏,賴彥霖,蕃友謙,蔡清池,蔡睿森,黃春宏,陽文景,胡范英俊,施清淵,施秉緯,吳至善
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/26 13:00 | 2021/04/27 02:00 | 配管施工 拉線 油漆 抽水桶安裝 抽水機安裝
2021-04-28(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 17:30 | 吊鋼架 鐵板 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,胡范英俊
2021-04-29(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 17:30 | 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,蕃友謙,楊智凱
2021-04-30(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 17:30 | 管線配置 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,陽文景,吳至善,施清淵