## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 指揮交通 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏,賴彥霖,陽文景,胡范英俊,蔡清池,蔡睿森
2021-04-02(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 交通指揮 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,謝承宏,胡范英俊,陽文景,蔡睿森,蔡清池
2021-04-06(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 交通指揮 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,蔡睿森,蔡清池,陽文景,胡范英俊,張名範
2021-04-07(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 交通指揮 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,蔡睿森,蔡清池,胡范英俊,陽文景
2021-04-08(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:30 | 操作機安裝接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,陽文景,胡范英俊
2021-04-09(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 壓力表安裝 蛇管安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陽文景,胡范英俊
2021-04-12(一) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 配管 拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,陽文景
2021-04-13(二) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陽文景,黃春宏,胡范英俊,詹季達
2021-04-14(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 超音波安裝 管線配置 擦油漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陽文景,胡范英俊