## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 配管 線架 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-05(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 配管切角鐵c型鋼 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-06(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 挖土打地拉接地線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-07(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 超音波液位計安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-08(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 環境整理 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-09(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:30 | 環境整理 配電盤安置 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-11(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 垃圾清理 電線入庫 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 謝承宏,楊明銓,洪啟修
2021-01-12(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 謝承宏,張堯彰
2021-01-13(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 拉加藥機軟管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-14(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-15(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-18(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 搬管 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 謝承宏,張堯彰
2021-01-19(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-20(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 拉線 釘壁虎 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-21(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 釘壁虎 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-22(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 17:30 | 油漆施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-25(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:30 | 油漆施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 謝承宏,張堯彰
2021-01-26(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 18:30 | 油漆施工 |  | AHR-2773 | 1 | 是 | 張堯彰,謝承宏
2021-01-27(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:30 | 避雷針施工 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 謝承宏,張堯彰
2021-01-28(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 環境整理 垃圾清理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏