## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,施秉緯,吳至善
2021-05-03(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:30 | 拉線 配管 接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,陽文景,吳至善
2021-05-04(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 19:00 | 配管 吊東西 |  | AWR-6125 | 1.5 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,吳至善
2021-05-05(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 22:00 | 載材料 管線安裝 |  | AWR-6125 | 5 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,陽文景
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 22:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 5 | 否 | 陽文景,胡范英俊,黃春宏,施秉緯,吳至善,施清淵,詹季達
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 19:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,黃春宏,陽文景,詹季達,賴彥霖,施清淵
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 22:30 | 配管 配電盤固定 |  | AWR-6125 | 5 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,黃春宏,陽文景,施清淵,詹季達,賴彥霖,謝承宏,蕃友謙
2021-05-10(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/11 00:00 | 拉線 配管 |  | AWR-6125 | 7 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,洪啟修,胡范英俊,陳牧澤,陽文景,黃春宏,楊智凱,詹季達,賴彥霖,謝承宏,蔡清池,蔡睿森,蕃友謙
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 00:00 | 2021/05/11 03:00 | 拉線 |  | AWR-6125 | 3 | 否 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,賴彥霖,謝承宏,蔡清池,蔡睿森,蕃友謙,詹季達,楊智凱,陽文景,陳牧澤,胡范英俊,洪啟修,吳至善
2021-05-12(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 21:30 | 配管 拉線 接線 環境整理 |  | AWR-6125 | 5 | 否 | 施秉緯,吳至善,黃春宏,賴彥霖,蔡清池,蔡睿森,林冠翔 | 中午沒休息
2021-05-13(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 19:30 | 收線 環境清理 拉線 接線 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 施秉緯,黃春宏,吳至善,蕃友謙
2021-05-14(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 17:30 | 垃圾清理 加藥桶配管 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陽文景,黃春宏
2021-05-17(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 17:30 | 環境清理 管線拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,黃春宏,陽文景,謝承宏
2021-05-18(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 17:30 | 改ATS |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏,賴彥霖,胡范英俊,陽文景,蔡清池,蔡睿森
2021-05-19(三) | (宇)台中卜蜂-台中廠粉四機線路移裝 | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 17:30 | 銅板鑽洞 銅板熱縮套加工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊智凱,陳牧澤,施秉緯,鄧子能
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 17:30 | 拉線
2021-05-20(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 17:30 | 壓力計更換位置 板模施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,詹季達
2021-05-21(五) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 17:30 | 馬達拆卸 自來水十一區管理處彰化給水廠 吊管子 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,詹季達
2021-05-24(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 17:30 | 加藥管更改 回收石頭 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
2021-05-25(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 水泥膠製 基礎座施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 詹季達
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 加藥管油漆上色
2021-05-26(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 壓力計加裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,賴彥霖,黃春宏
| (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 逆止閥更換
2021-05-27(四) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 抽水馬達安裝 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃春宏
2021-05-28(五) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,胡范英俊,詹季達,賴彥霖,蕃友謙
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,黃春宏,賴彥霖,詹季達