## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-03(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 線架施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-11-04(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 管線配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-11-05(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 管線配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-11-06(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 管線配置 吊管子 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-11-09(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 管線配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-11-10(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 管線配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-11-11(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 管線配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-11-12(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 管線配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-11-13(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 管線配置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚