## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-02-02(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-02-03(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-02-04(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-02-05(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-02-08(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 公司大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-17(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 謝承宏,張堯彰
2021-02-18(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-02-19(五) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-02-20(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-02-22(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-02-23(二) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-02-24(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-02-25(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏
2021-02-26(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏