## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 水泥膠製 基礎座施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 詹季達
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 加藥管油漆上色
2021-05-26(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 壓力計加裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,詹季達,賴彥霖,黃春宏
| (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 逆止閥更換
2021-05-27(四) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 抽水馬達安裝 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃春宏
2021-05-28(五) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,胡范英俊,詹季達,賴彥霖,蕃友謙
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,黃春宏,賴彥霖,詹季達