## LD086_黃威霖
姓名：LD086_黃威霖
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,施秉緯,吳至善
2021-05-03(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:30 | 拉線 配管 接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,陽文景,吳至善
2021-05-04(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 19:00 | 配管 吊東西 |  | AWR-6125 | 1.5 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,吳至善
2021-05-05(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 22:00 | 載材料 管線安裝 |  | AWR-6125 | 5 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,陽文景
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 22:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 5 | 否 | 陽文景,胡范英俊,黃春宏,施秉緯,吳至善,施清淵,詹季達
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 19:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,黃春宏,陽文景,詹季達,賴彥霖,施清淵
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 22:30 | 配管 配電盤固定 |  | AWR-6125 | 5 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,黃春宏,陽文景,施清淵,詹季達,賴彥霖,謝承宏,蕃友謙
2021-05-10(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/11 00:00 | 拉線 配管 |  | AWR-6125 | 7 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,洪啟修,胡范英俊,陳牧澤,陽文景,黃春宏,楊智凱,詹季達,賴彥霖,謝承宏,蔡清池,蔡睿森,蕃友謙
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 00:00 | 2021/05/11 03:00 | 拉線 |  | AWR-6125 | 3 | 否 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,賴彥霖,謝承宏,蔡清池,蔡睿森,蕃友謙,詹季達,楊智凱,陽文景,陳牧澤,胡范英俊,洪啟修,吳至善
2021-05-12(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 21:30 | 配管 拉線 接線 環境整理 |  | AWR-6125 | 5 | 否 | 施秉緯,吳至善,黃春宏,賴彥霖,蔡清池,蔡睿森,林冠翔 | 中午沒休息